Číslo smlouvy objednatele: 27/2015-537100/5

Číslo zhotovitele: 179/2015

KoPÚ v k.ú. Kostelní Lhota

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostelní Lhota

a v navazujících částech katastrálních území Sadská, Vrbová Lhota, Písková Lhota, Hořátev

a Zvěřínek

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :					Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: 					Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený						ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Veselý

tel.:							+420 702 167 643

v technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Zdeněk Jahn, CSc., 									vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Karel Kašpar

tel.:	                                                                            XXXXX, +420 724 067 741

e-mail:							nymburk.pk@spucr.cz a k.kaspar@spucr.cz

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ							01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : 	AREA G.K. spol. s r.o.

reprezentant společného závazku

PROJEKCE & AREA

sídlo: 							U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený						Milanem Novým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Milan Nový, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX

tel./fax:							XXXXX / XXXXX

e-mail:							XXXXX

ID DS:							jyem6ry

Bankovní spojení: 					Komerční banka a.s.

Číslo účtu						19-4040960207/0100

IČ/DIČ							25094459/CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 		XXXXX

Osoba odpovědná (úředně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností a v rámci návrhu KoPÚ

a za vytyčení pozemků:				XXXXX

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 12. 6. 2015, se společností AREA G.K. spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelní Lhota a v přiléhajících částech sousedících katastrálních území (dále i KoPÚ). Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je uzavírán na žádost Obce Kostelní Lhota. Důvody pozastavit další plnění prací na návrhu KoPÚ jsou věcné i časové povahy.

Čl. II.

V paralele s prováděnými přípravnými pracemi na KoPÚ Kostelní Lhota, ve fázi 3.1.6. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků, Obec Kostelní Lhota pořídila krajinářskou studii. Od pořizované krajinářské studie si obec slibuje, mimo jiné, řešení vodohospodářských opatření s důrazem              na ubývání vody v krajině. V souvislosti s pořízenou a projednávanou krajinářskou studií obec pozastavila proces pořizování nového územního plánu Kostelní Lhota. Aktuálním podnětem, který se promítá do pozemkových úprav, je nové vymezení záplavového území, které vyžaduje veřejné projednání. Pořízení a projednávání krajinářské studie, pozastavení prací na pořizování územního plánu obce, nové vymezení zaplavovaného území uznává územně příslušné pracoviště SPÚ            za natolik zásadní momenty, jež zakládají oprávněné důvody k posunutí termínů pro plnění některých částí návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kostelní Lhota a na přiléhajících částech sousedících k.ú.

Čl. III.

Vyhlášení platnosti nového územního plánu Obce Kostelní Lhota je ve smyslu uzavíraného dodatku ke smlouvě považováno za odstranění překážek by další plnění prací na návrhu KoPÚ Kostelní Lhota. Další plnění bude probíhat v dále uvedených termínech:

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - odevzdání nejpozději do 30. 6. 2020,

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 	         - odevzdání nejpozději do 28. 2. 2021.

Ke stejnému termínu, tj. k odevzdání nejpozději do 28. 2. 2021, budou plněny tyto části:

3.2.1.1. Předběžný IGP pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

Předběžný IGP pro vodohospodářská protierozní opatření

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.2.1.3. Potřeb. podélné a příčné profily liniových staveb  PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.4. Potřeb. podél. a příč. profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- odevzdání nejpozději do 31. 1. 2022.

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)			        - odevzdání nejpozději do 31. 1. 2022.

Beze změn zůstává výše finančního rámce veřejné zakázky vymezeného uzavřeným Dodatkem č. 3, tj. 2 565 330,00 Kč bez DPH.

Čl. III.

Změna časových podmínek smluvního plnění je rekapitulována v příloze tohoto dodatku. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.5 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Praze dne 30. 4. 2019	  			V Praze dne 30. 4. 2019

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………			…………………………………………….

Ing. Jiří Veselý						Milan Nový

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti.

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	AREA G.K. spol. s r.o.

| Příloha k dodatku č.5, KoPÚ Kostelní Lhota |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 230 | 250 | 57 500 | 15.11.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 100 | 400 | 40 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 713 | 650 | 463 450 | 30.6.2016 |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 143 | 700 | 100 100 |  |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 856 | 90 | 77 040 | 31.8.2016 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 0 | 400 | 0 |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 255 | 1 140 | 290 700 | 30.11.2018 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona (v případě nesouhlasu vlastníka dle §3 odst3 zákona) | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 | 30.11.2017 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 856 | 180 | 154 080 | 30.6.2020 |
| 3.1.7 | Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace | 100 bm | 485 | 1 100 | 533 500 | 30.11.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 746 370 | 30.6.2020 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 856 | 230 | 196 880 | 28.2.2021 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | 10 000 | 0 | 28.2.2021 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 500 | 0 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 500 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 856 | 500 | 428 000 | 31.1.2022 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 634 880 | 31.1.2022 |
| 3.3 | Mapové dílo |  | 856 | 180 | 154 080 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 154 080 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 100 | 300 | 30000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 30000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 746 370 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 634 880 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 154 080 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 30 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 565 330 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 538 719 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 104 049 Kč |  |
| V Praze dne 30. 4. 2019 |  | V Praze dne 30. 4. 2019 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj |  | Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů |  |  |  |  |
|  |  | PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |  |