Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 (15/17) ze dne 28. dubna 2017**

**(KoPÚ Loktuše)**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**I.**

#### Strany dodatku

1. **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 7

Telefon/fax: XXXXXXXXXX

e-mail: [b.kabatek@spucr.cz](mailto:b.kabatek@spucr.cz), [p.fejtek@spucr.cz](mailto:p.fejtek@spucr.cz)

Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1

## Číslo účtu: 3723001/0710

## IČ: 01312774

## DIČ: CZ01312774

dále jen „**objednatel**“

**a**

1. **AGROPLAN, spol. s r. o.**

zastoupený: jednateli Ing. Janou Švábovou nebo Ing. Petrem Kubů

ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová nebo Ing. Petr Kubů

v technických záležitostech

oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

sídlo: Jeremenkova 411/9, Podolí, 147 00 Praha 4

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

IČ: 48110141

DIČ: CZ48110141

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají **Dodatek č. 2** ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 ze dne 28. dubna 2017 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.**

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 - KoPÚ v k. ú. Loktuše** | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** | |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  | |  | |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 130 | **2 500** | 325 000 | | 30. 06. 2018 4) | |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 20 | **2 500** | 50 000 | | 30. 06. 2018 4) | |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 10 | **2 000** | 20 000 | |  | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 195 | **700** | 136 500 | | 30. 09. 2018 4) | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 195 | **700** | 136 500 | | 30. 09. 2018 4) | |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 1 078 000 | | **30. 09. 2018** | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  | |  | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 078 000 | |  | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 573 500 | |  | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 117 000 | |  | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 80 000 | |  | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 848 500** | |  | |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 388 185 | |  | |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **2 236 685** | |  | |

se ve výše uvedených položkách ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 - KoPÚ v k. ú. Loktuše** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | *121* | **2 500** | *302 500* | 30. 06. 2018 4) |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 20 | **2 500** | 50 000 | 30. 06. 2018 4) |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | *3* | **2 000** | *6 000* |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | *186* | **700** | *130 200* | 30. 09. 2018 4) |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | *186* | **700** | *130 200* | 30. 09. 2018 4) |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | *1 028 900* | **30. 09. 2018** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | *1 028 900* |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 573 500 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 117 000 |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 80 000 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | ***1 799 400*** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | *377 874* |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | ***2 177 274*** |  |

**III.**

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován na základě stanoviska katastrálního úřadu podle § 9 odst. 6 z. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který byl objednateli doručen dne 29. října 2018.

Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčí etapy

*3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,  
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* dochází ke snížení o 9 MJ.

*Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* dochází ke snížení o 7 MJ.

*3.4.4. Rozbor současného stavu* dochází ke snížení o 9 MJ.

*3.4.5. Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků* dochází ke snížení o 9 MJ.

K zpřesnění MJ dochází dle skutečnosti na základě výsledků zjišťování hranic pozemků v terénu. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto v zadávací dokumentaci stanovil počet MJ kvalifikovaným odhadem.

Prováděná změna odpovídá podmínkám uvedených v § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Na základě úprav počtu MJ došlo i k úpravě celkových cen u hlavních fakturačních celků a celkové ceny díla.

Celková cena díla byla na základě výše uvedených změn snížena o 49 100,- Kč bez DPH.

##### IV.

##### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. **437-2017-541101** ze dne 28. dubna 2017, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží  
po jednom stejnopise vzájemně podepsaným statutárními zástupci.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Objednatel**: **Zhotovitel**:

V Liberci dne: 8. listopadu 2018 V Praze dne: 6. listopadu 2018

……………………………………….. ………………………….…………………

**Ing. Bohuslav Kabátek** **Ing. Jana Švábová**

ředitel Krajského pozemkového úřadu AGROPLAN, spol. s r. o.

pro Liberecký kraj