DODATEK č. 559-2015-504204/6

č.j. SPU 171904/2019

ke smlouvě o dílo č. 559-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Lom u Tachova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Zdenka Pšenáková

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

Ing. Helena Krausová

Adresa: xxxxxx, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

##### Číslo účtu: 2450615001/5500

IČ: 72274433

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. změna termínů plnění dílčích částí díla

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

30.04.2019		31.12.2019

3.2. Návrhové práce celkem 					31.07.2019		31.03.2019

3. ZDůvodnění změny

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny posunem předcházející etapy, která musela být posunuta z důvodu nutnosti projednání návaznosti společných zařízení do sousedních katastrálních území.

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 30. 4. 2019		        			V Plzni dne 30. 4. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad