Dodatek číslo 2

ke smlouvě o dílo ze dne 26.6. 2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora |
| Adresa: | Benešova 97, 284 01 Kutná Hora |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | khora.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX / XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Úřad městské části Praha 4 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Neškaredice včetně přílohy, která je její nedílnou součástí.

Důvodem uzavření dodatku jsou skutečnosti, které nastaly při plnění etapy 3.4.3. – šetření obvodů. Jedná se :

- o rozšíření obvodu na základě vznesených požadavků některých vlastníků, kteří mají pozemky uvnitř a těsně za nyní navrženým obvodem, což bylo způsobeno změnou katastrální hranice při THM mapování.

- o požadavek Katastrálního úřadu, KP Kutná Hora na zmapování  lokality zahrádkářské kolonie (Lokalita vykazuje výrazné nesoulady mapy KMD a skutečnosti. Vyhotoví se kompaktní mapové dílo- DKM).

- o odstoupení od zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních pozemcích.

- o prodložení termínu u etap 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5. o dva měsíce (vzhledem k výše uvedeným skutečnostem)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 14. 5. 2019

Za objednatele					      Za zhotovitele

| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Petr Kubů Jednatel AGROPLAN spol. s r. o. |
| --- | --- |

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Neškaredice |  |  |
| --- | --- | --- |
| SoD |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 1 000 | 9 000 | 30.7.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 492 | 600 | 295 200 | 30.7.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 30 | 2 000 | 60 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 | 30.7.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 143 | 2 500 | 357 500 | 30.9.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 25 | 7 000 | 175 000 | 30.9.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 27 | 2 000 | 54 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 522 | 400 | 208 800 | 30.11.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 522 | 400 | 208 800 | 30.11.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 377 300 | 30.11.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 519 | 800 | 415 200 | 30.9.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 1 000 | 20 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 56 | 100 | 5 600 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 10 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 519 | 800 | 415 200 | 31.3.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 876 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 522 | 550 | 287 100 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 287 100 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 377 300 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 876 000 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 287 100 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 540 400 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 533 484 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 3 073 884 Kč |  |
| V Praze dne 14. 5. 2019 |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý - ředitel | Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o. |