Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 6-2013-504202 ze dne 17.6.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s  tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Domažlice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

 **Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

 Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**

 IČO: **01312774**

*Konečný objednatel:*

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

 **Pobočka Domažlice**

 Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**

 Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**

 Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **727 956 737**

 e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011

**Ing. Helena Krausová**

 Adresa: **Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň**

 Zastoupený: **Ing. Helena Krausová – reprezentant sdružení**

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **xxx**

 V technických záležitostech oprávněn jednat: **xxx**

 Bankovní spojení: **Raiffeinsenbank a.s.**

 Číslo účtu: **2450615001/5500**

 IČO/ DIČ: **72274433**

 Tel./fax.: **xxx**

 E-mail: **xxx**

 a

 **GROMA PLAN s.r.o.**

 Se sídlem: **Částkova 24, 326 00 Plzeň**

 Zastoupený: **Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti**

 Telefon: **xxx**

 IČO/ DIČ: **2533025/ CZ2533025**

**2. Předmět dodatku č. 4**

2.1 Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě je změna smluvních termínů u fakturačních celků 2.1. a 2.2 na základě písemného záznamu č.j. SPU 105748/2018 ze dne 2.3.2018 o přerušení prací a písemného záznamu č.j. SPU 159095/2019 ze dne 15.4.2019. Pro fakturační celek číslo 2.1 bude novým termínem plnění den 15.5.2019 a u fakturačního celku číslo 2.2 bude novým termínem plnění 15.5.2020. Dále jsou tímto dodatkem ke smlouvě do smlouvy zapracovány víceslužby ve výši 58 100,- Kč – objednávka dat ČHMU pro zpracování Plánu společných zařízení hrazená zpracovatelem.

2.2 Dále se dodatkem č.4 doplňuje odstavec číslo 13 do Článku X. smlouvy v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Ucelená část, fakturační celek | MJ  | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín plnění  |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1390 | **100**  | 139 000  | 31.01.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 1390 | **50**  | 69 500  | 31.10.2014 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 1390 | **50**  | 69 500  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1390 | **500**  | 695 000  | 31.10.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 320 | **1 000**  | 320 000  | 31.10.2015 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 480 | **1 000**  | 480 000  | 31.10.2015 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.Víceslužby | 100bm | 2 | **9700** | 19 400 | 28.2.2017 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1390 | **200**  | 278 000  | 31.5.2016 |
|   | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.9.) **v Kč bez DPH** | **2 070 400**  |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 1381 | **400**  | 552 400  | **15.5.2019** |
| 2.1.1. | **Víceslužby – hydrologická data ČHMU** | ks | 5 | **11 620** | 58 100 | **15.5.2019** |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 1381 | **400**  | 552 400  | **15.5.2020** |
|   | **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.2.) **v Kč bez DPH** | **1 162 900**  |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | Termín plnění v měsícíchpočínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 1381 | **200**  | 276 200  | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1381 | **300**  | 414 300  | 3 |
|   | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem** (3.1.-3.2.) **v Kč** **bez DPH** | **690 500**  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Rekapitulace** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč | 2 070 400 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč (bez víceslužeb) | 1 104 800 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 690 500 Kč |
| **Cena díla bez DPH v Kč** | **3 865 700 Kč** |
| DPH v Kč (21%) | 811 797 Kč |
| **Cena díla včetně DPH v Kč** | **4 677 497 Kč** |
| Víceslužby (2.1.1. hydrologická data ČHMU) – fakturace bez DPH | 58 100 Kč |
| **Celková cena díla navýšená o víceslužby** | **4 735 597 Kč** |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

* 1. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Plzni dne 02. 05. 2019 V Plzni dne 02. 05. 2019

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

……………………………………….. …………………………………..

 Ing. Jiří Papež Ing. Helena Krausová

 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj reprezentant sdružení

 Státní pozemkový úřad