## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Milíkov u Mariánských Lázní
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 211
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 22
3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 133
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění | 100 bm | 42
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 16
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 233
| Studie odtokových poměrů | ha | 0
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 233
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 233
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb, v platném znění | ha | 226
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 233 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V Karlových Varech dne ………………………... |  |  |  | V ............................... dne ............................
Za objednatele: |  |  |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………
Ing. Šárka Václavíková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |  |  |  | Jméno, příjmení funkce