Číslo smlouvy objednatele: 03/2016-537 202

Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ Pavlovice u Vlašimi

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Barbora Hrůzová

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:	+420 606 781 084

E-mail:	benesov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený:	jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	25094459

DIČ:	CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Mění se cena dle změny obvodu a termíny dokončení níže uvedených etap (vyznačeno červeně):

| 1. | Přípravné práce | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dokončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu | ha | 32 | 200 | 6 400,- | 30. 11. 2019 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 32 | 480 | 15 360,- | 30. 6. 2019 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100bm | 19 | 900 | 17 100,- | 31. 8. 2019 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 32 | 300 | 9 600,- | 30. 11. 2019 |
|  | Přípravné práce rozšíření obvodu celkem |  |  |  | 48 460,- |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 32 | 460 | 14 720,- | 31. 5. 2020 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 32 | 100 | 3 200,- | 31. 5. 2020 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 32 | 900 | 28 800,- | 31. 3. 2021 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 32 | 150 | 4 800,- | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| 2. | Návrhové práce rozšíření obvodu celkem |  |  |  | 51 520,- |  |
| Celková cena rozšíření obvodu bez DPH v Kč |  |  |  |  | 99 980 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 20 995,80 Kč |  |
| Celková cena rozšíření obvodu včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 120 975,80 Kč |  |

Nově je celková cena KoPÚ Pavlovice 1 630 860,- Kč bez DPH, tedy 1 973 340,60  Kč včetně DPH a součtová nepodstatná změna smlouvy činí 26,01 %.

Odůvodnění dodatku:

V katastrálním území Pavlovice u Vlašimi probíhají komplexní pozemkové úpravy a město Vlašim, které sousedí s tímto katastrálním územím sužuje eroze orné půdy v jejímž důsledku dochází ke splavování ornice na hlavní silnici Vlašim – Pavlovice, která je zároveň dálničním přivaděčem a do příměstských částí Vlašimi.

Město Vlašim dne 12. 2. 2019 požádalo pozemkový úřad o rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pavlovice a zahrnutí  pozemků, uvedených ve své žádosti do pozemkové úpravy z důvodu nutné potřeby řešení erozního ohrožení pozemků. Celkem požádali vlastníci více než 80% výměry pozemků v k.ú. Vlašim předpokládaného rozšíření obvodu KoPÚ.

Pobočka Benešov po prošetření zjistila, že po promítnutí rozšíření obvodu KoPÚ do ceny všech příslušných etap  se jedná o změnu ceny v rozsahu cca 7%, spolu s dosud provedenými změnami  celková nepodstatná změna smlouvy dosahuje 26,01 % změn původní smlouvy.

# Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Benešově dne  29. 4. 2019

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Ondřej  Tůma	              Milan  Nový                             vedoucí Pobočky Benešov                                         reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.