- DODATEK Č. 1

- KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

Č.j. objednatele: 7/2019-537100

Č.j. zhotovitele: 841/TC/FB/2019/004/FBFF

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Zastoupený:                                                      Ing. Jiří Veselý

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat:         Ing. Oldřich Smolík

Bc. Jana Machulková, DiS.

Adresa:                                                              SPÚ, Pobočka Mělník

Bezručova 109, 276 01 Mělník

Tel.:	      XXXXX

E-mail:	      j.machulkova@spucr.cz

ID DS:	      z49per3

Bankovní spojení:	      ČNB

Číslo účtu:	      3723001/0710

IČO:	      01312774

DIČ:	      není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG, a.s.

Zastoupený:                                   Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Sídlo:                                          Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Tel./fax:                                      xxxxx / xxxxx

E-mail:                                        xxxxx

ID DS:                                        8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

xxxxx

Tel./fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: ČSOB a. s., hl. pobočka České Budějovice

číslo účtu: 112071233/0300

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

l.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele 7/2019-537100, č. zhotovitele 841/TC/FB/2019/004/FBFF, uzavřené dne 19.3.2019 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem společností STRABAG, a.s.

Vzhledem k tomu, že u stavby polních cest C2 a C32 s odvodněním v k.ú. Malý Újezd došlo k prodloužení termínu pro získání kladného stanoviska Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj k napojení odvodnění na vodní tok Pšovka a tím i pro podání žádosti o dotaci na vlastní stavbu společných zařízení, nebylo možné předat staveniště 25.3.2019 a zahájit stavbu 1.4.2019. Smluvní strany se proto dohodly na změně termínů, uvedených v Čl.V Doba plnění, bodu 6. smlouvy takto:

- Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: 3.6.2019          (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení stavebních prací:        10.6.2019

- Termín dokončení stavebních prací:   31.10.2019

- Termín předání a převzetí díla:           31.10.2019

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 7/2019-537100, č. zhotovitele 841/TC/FB/2019/004/FBFF, uzavřené dne 19.3.2019 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele         a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 29. 5. 2019		          		 V Benátkách nad Jizerou dne 29. 5. 2019

…………………………………………………….   			   ………………………………………………………….……….
Ing. Jiří Veselý                                                           Ing. Luděk Pavlů

ředitel							   v zastoupení dle plné moci

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj	   Ing. Petra Kroupová

a hlavní město Praha					   v zastoupení dle plné moci