D O D A T E K č. 6

ke smlouvě o dílo č. 38/2015-504202 ze dne 1.12.2015 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Křakov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru neovmitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křakov, Borovice, Poděvousy, Slatina u Hostouně, uzavřené mezi smluvními stranami:

**1.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Lucie Paidarová |
| **Adresa:** | Haltravská 438, Domažlice |
| **Telefon:** | +420 727 956 737 |
| **E-mail :** | domazlice.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2.**  **Zhotovitel:** | GEOREAL spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| **Zastoupen:** | Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **Telefon:** | Xxx |
| **E-mail :** | Xxx |
| **ID DS:** | s85762s |
| **Bankovní spojení:** | Česká spořitelna a.s. |
| **Číslo účtu:** | 0720092329/0800 |
| **IČO:** | 40527514 |
| **DIČ:** | CZ40527514 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | Xxx |
|  |  |

(dále jen „**objednatel**“)

(dále jen „**zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku č. 6

2.1. Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 38/2015-504202 vyvolaná posunutím termínu ukončení dílčí části 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem změny termínu ukončení dílčí části 3.2.2. jsou posuny termínů předešlých dílčích částí 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, čímž došlo ke zkrácení doby na vyhotovení dílčí části 3.2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli u výše uvedeného dílčího celku ke změně termínu adekvátně k  uvedenému důvodu a s ohledem na období letních prázdnin, tj. z původního termínu 30. 6. 2019 na nový termín 30. 9. 2019 dle Písemného záznamu o změně termínu ze dne 28. 5. 2019, č.j. SPU 214557/2019.

## Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38/2015-504202 - KoPÚ v k.ú. Křakov se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín  ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | **900** | 7 200 | 30.4.2016 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | **5 000** | 0 |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 470 | **620** | 291 400 | 31.8.2016 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 183 | **1 000** | 183 000 | 30.6.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 470 | **150** | 70 500 | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 463 | **200** | 92 600 | 31.3.2018 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **644 700** | **31.3.2018** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 463 | **370** | 171 310 | 31.1.2019 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 0 | **1 500** | 0 |
| Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | **3 000** | 0 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 25 | **800** | 20 000 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 26 | **350** | 9 100 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | **2 000** | 0 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 463 | **600** | 277 800 | **30.9.2019** |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | **4 000** | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **486 210** | **31.8.2019** |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 463 | **300** | 138 900 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **138 900** |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 30 | **400** | 12 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč** | | |  |  | **12 000** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 644 700 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 486 210 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 138 900 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 12 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 281 810 Kč** |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 269 180 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **1 550 990 Kč** | |

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
  3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
  4. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 29. 05. 2019 V Plzni dne 29. 05. 2019

**Za objednatele:**  **Za zhotovitele:**

………………………………….. ………………………………….

Ing. Jan Kaiser Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.