## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Oldřišov
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 23 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1429 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 21
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 90 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 215 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 21 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 0
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1450 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1450 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2021-10-31
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1450 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 80
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 130
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) * | 100 bm | 8
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1447 |  |  | 31. 8. 2023
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 3) |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.6. | Mapové dílo | ha | 1450 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
V Ostravě dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Mgr. Dana Lišková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |  | Jméno, příjmení
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
* (Jedná se předběžně o 2 ks poldrů, kde je do MJ započítána pouze vodorovná délka podélných profilů)