## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skály u Protivína
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Aktualizace podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 1115 |  |  | xx.xx.xxxx
3.4.2. | Aktualizace rozobru současného stavu | ha | 1115 |  |  | xx.xx.xxxx
3.4.3. | Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1115 |  |  | xx.xx.xxxx
Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.3.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 2019-12-31
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Aktualizace plánu společných zařízení | ha | 1115 |  |  | xx.xx.xxxx
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1115 |  |  | 31.8.2020
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 1724 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.3.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V ……………………...…... dne ………………………... |  | V ................................................... dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. |  | Jméno, příjmení
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
…………………………………………
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek