DODATEK č. 404-2016-504204/4

č.j. SPU 266282/2019

ke smlouvě o dílo č. 404-2016-504204 ze dne 11.4.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kočov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Zuzana Pilátová

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V a Ing. Helena Krausová

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V

Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

##### Číslo účtu: 2450615001/5500

IČ: 29099323

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. změna termínů plnění dílčích částí díla

2.1. Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení		30.9.2018		31.10.2019

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porost								30.9.2018		31.10.2019

3.2.1.2. Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				30.9.2018		31.10.2019

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				30.9.2018		31.10.2019

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

30.04.2019		27.02.2020

3. ZDůvodnění změny

3.1. Dne 27.09.2018 byly z důvodu nutnosti zajištění podkladů inženýrskogeologického průzkumu (dále jen „IGP“) pro zpracování návrhu opatření plánu společných zařízení pozastaveny práce. Na kontrolním dni konaném dne 1.7.2019 byl zpracovateli předán zpracovaný IGP a práce na komplexní pozemkové úpravě byly obnoveny.

3.2. Dle Čl. IX odst. 9.3. se o dobu přerušení prací prodlouží lhůty předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zpracovatel na kontrolním dni podal žádost o posun termínů zpracování etap plánu společných zařízení nad dobu přerušení prací z důvodu nutnosti zapracování výsledků IGP, obeslání dotčených orgánu státní správy, předložení Regionální dokumentační komisi a schválení zastupitelstvem obce.

3.3. Navazující návrhové práce jsou posunuty pouze o dobu přerušení prací.

- 4. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

4.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Plzni dne 1. 7. 2019				V Plzni dne 1. 7. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:                                           Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….                       ………………………………………

Ing. Jiří Papež                                                          Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                  jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Státní pozemkový úřad