## List1
Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Horní Temenice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 |  | 0 | xx.xx.xxxx 3)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 |  | 0
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 473 |  | 0 | xx.xx.xxxx 3)
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 35 |  | 0
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 125 |  | 0 | xx.xx.xxxx 3)
3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 320 |  | 0 | xx.xx.xxxx 3)
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 3 |  | 0 | xx.xx.xxxx 3)
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 |  | 0
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 473 |  | 0 | xx.xx.xxxx 3)
| Studie odtokových poměrů 1) | ha | 473 |  | 0
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně rekonstrukce přídělů | ha | 473 |  | 0 | xx.xx.xxxx 3)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 31.7.2021
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 473 |  | 0 | xx.xx.xxxx 4)
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 45 |  | 0
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 200 |  | 0
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 20 |  | 0
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 473 |  | 0 | 30.6.2023
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 3 |  | 0 | do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.6. | Mapové dílo | ha | 473 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
V Olomouci |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. |  | Jméno, příjmení
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.