- DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Martou Srnkovou, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Luďkem Kratěnou, Pobočka Česká Lípa

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec; 
Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.:	xxx, 727 956 715

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz, l.kratena@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zastoupený: Danielem Grosmanem a Radovanem Klímou

Zastoupený ve věcech technických:           		Danielem Grosmanem

Adresa:		Malešická 49, 130 00 Praha 3

Korespondenční adresa:		Brandýská 763, 250 90 Jirny

Tel./fax:                                                                         xxx

E-mail:                                                                  	xxx

ID DS:	       	dsnffgx

Bankovní spojení:	             KB Praha

Číslo účtu:		2011908021/0100

IČO:	             00565679

DIČ:	             CZ00565679

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 393.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se upravuje smlouva č. 828-2018-541101 o dílo uzavřená dne 1. 8. 2018, č.j.: SPU 341299/2018/LH a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku:

Čl. I  Původní návrh a důvod změny

1) Čl. V Doba plnění výše uvedené smlouvy o dílo dle uzavřeného dodatku č. 6 zní v bodech 1., 5., a 6. takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 7. 2019.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 9. 2018 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

b. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději 1. 10. 2018

c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 7. 2019

d. Termín předání a převzetí díla: 31. 7. 2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

6.  Dodatkem č. 6 k výše uvedené smlouvě o dílo byla rovněž změněna Příloha č. 1b.

Termíny Uzlových bodů dle dodatku č. 6 k výše uvedené smlouvě o dílo – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

dokončení opravy sdruženého objektu – termín plnění do: ……………..	31.7.2019

dokončení opravy vývaru – nový termín plnění do: ………………………	31.7.2019

dokončení opravy průsaků hrází – nový termín plnění do: ………………	31.7.2019

dokončení opravy opevnění hráze – nový termín plnění do: ……………	31.7.2019.

2) Při realizaci stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem stavby a z tohoto důvodu se zhotovitel a objednatel dohodli na prodloužení termínů stanovených v dodatku č. 6 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Čl. II Navržené řešení

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na posunutí termínů dokončení stavebních a montážních prací do 31.8.2019  a termín předání a převzetí díla do 31.8.2019.

1) Čl. V Doba plnění výše uvedené smlouvy o dílo se v níže uvedených bodech mění takto:

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 8. 2019.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 9. 2018 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

b. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději 1. 10. 2018

c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 8. 2019

d. Termín předání a převzetí díla: 31. 8. 2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

6.  Tímto dodatkem se rovněž mění Příloha č. 1b, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Termíny Uzlových bodů – definované fáze výstavby díla či jen objektu se mění takto:

dokončení opravy sdruženého objektu – nový termín plnění do: ……….	31.8.2019

dokončení opravy vývaru – nový termín plnění do: ………………………	31.8.2019

dokončení opravy průsaků hrází – nový termín plnění do: ………………	31.8.2019

dokončení opravy opevnění hráze – nový termín plnění do: ……………	31.8.2019.

Čl. III Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 304/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci dne 30. 7. 2019 | V Jirnech dne 30. 7. 2019 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | zhotovitel Daniel Grosman předseda představenstva NOWASTAV akciová společnost |

Přílohy: Příloha č. 1b – Časový harmonogram postupu prací

Vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Marta Srnková

Příloha č. 1b SoD

Časový harmonogram postupu prací

Název VZ: „Holanský rybník, městys Holany – Oprava sdruženého objektu a hráze“

| Uzlové body – fáze výstavby | Závazné termíny |
| --- | --- |
| Dokončení opravy sdruženého objektu | 31. 8. 2019 |
| Dokončení opravy vývaru | 31. 8. 2019 |
| Dokončení opravy průsaku hrází | 31. 8. 2019 |
| Dokončení opravy opevnění hráze | 31. 8. 2019 |