DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 31/2016-504202 ze dne 13. 7. 2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Sedlec u Poběžovic včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami:

1.1.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser |
| **Adresa:** | Haltravská 438, Domažlice |
| **Telefon:** | +420 727 956 737 |
| **E-mail :** | domazlice.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

 (dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEOREAL spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| **Zastoupen:** | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **Telefon:** | Xxx |
| **E-mail :** | Xxx |
| **ID DS:** | s85762s |
| **Bankovní spojení:** | Česká spořitelna a.s. |
| **Číslo účtu:** | 0720092329/0800 |
| **IČO:** | 40527514 |
| **DIČ:** | CZ40527514 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | Xxx |

1.2.

(dále jen „**zhotovitel**“)

# Předmět dodatku č. 4

* 1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 31/2016-504202 vyvolaná posunutím termínů ukončení dílčích částí 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení
	a 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Posun termínu ukončení dílčí části 3.2.1. byl způsoben přerušením prací na této dílčí části z důvodu zpracování geotechnického průzkumu na malou vodní nádrž navrženou v rámci plánu společných zařízení. Práce byly přerušeny ke dni 3. 4. 2019, dopisem s č.j. SPU 189004/2019 ze dne 9. 5. 2019 do okamžiku předání výsledků geotechnického průzkumu zpracovateli. Dle písemného záznamu č.j. SPU 351941/2019 ze dne 6. 9. 2019 se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění dílčích částí 3.2.1. a 3.2.2. Termín plnění dílčí části 3.2.1. byl adekvátně posunut o dobu trvání přerušení prací, tj. celkem o 109 dnů, **z 30. 10. 2019 na nový termín 7. 4. 2020**. S ohledem na návaznost jednotlivých dílčích částí se vlivem změny termínu plnění dílčí části 3.2.1. posune termín plnění i u následující dílčí části 3.2.2. **z 31. 8. 2020 na nový termín 31. 1. 2021.** Cena za provedení díla zůstává beze změn.
	2. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Sedlec u Poběžovic se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 4  | **2 500** | 10 000 | 28.2.2017 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0  | **5 000**  | 0  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 236 | **900**  | 212 400 | 31.5.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | **132** | **1 600** | 211 200 | 30.6.2018 |
| 3.1.3  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. **- víceslužby** | **3** |  **4 000** | 12 000 | 31. 7. 2019 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 236 | **300**  | 70 800 | 30.11.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | **227** | **350** | 79 450 | 30.11.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **- víceslužby** | ha | **1** | **2 000** | 2 000 | 30. 9. 2019 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **597 850** | **30.9.2019** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | **227** | **600**  | 136 200 | **7.4.2020** |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 39 | **1 000** | 39 000 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 65 | **800** | 52 000 |
| 3.2.1.3 | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohopodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami **- víceslužby** | ks | 1 | **56 500** | 56 500 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | **227** | **1 000** | 227 000 | **31.1.2021** |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **4 000**  | 8 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.2.1.- 3.2.3.) **bez DPH v Kč** | **518 700** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | **227** | **800**  | 181 600 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| **Mapového dílo celkem** (3.3.) **bez DPH v Kč** | **181 600** |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 30 | **700**  | 21 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč** | **21 000** |   |

|  |
| --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH  | 597 850 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH  | 518 700 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH   | 181 600 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  | 21 000 Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** | **1 319 150 Kč** |
| DPH 21%  | 277 022 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **1 596 172 Kč** |

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
	3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	4. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Domažlicích dne 10.09.2019 V Plzni dne 10.09.2019

**Za objednatele:**  Z**a zhotovitele:**

………………………………….. ………………………………….

Ing. Jan Kaiser Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.