DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                         		Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný,

vedoucí Pobočky Strakonice

Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Tel.:	xxxxx

E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                	ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

zastoupený:                                                	Petrem Štolkou, jednatelem

Adresa:	Mlýnská 361, 384 51 Volary

Tel./fax:                                                  	xxxxx

E-mail:                                                    	xxxxx

ID DS:	iteqnue

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Petr Štolka, jednatel

Bankovní spojení:	ČS Prachatice

Číslo účtu:	3065630349/0800

IČO:	28149131

DIČ:	CZ28149131

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých

Budějovicích, oddíl C, vložka 21388.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 7. 5. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Protipovodňové opatření Nestanice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II  Předmět Dodatku

- V průběhu realizace stavby se vyskytly následující problémy:

- U stavebního objektu Odbahnění rybníka bylo po dodatečném geodetickém zaměření sedimentu zjištěno navýšení kubatury sedimentu, včetně stavebních prací souvisejících s jeho odstraněním.

- U stavebního objektu Oprava odpadu bylo zjištěno, že vegetační tvárnice mají hmotnost vyšší, než byla uvedena v původním rozpočtu.

-  Bylo zjištěno, že u stavebního objektu Propustek u rybníka se nachází elektrický kabel, který zde v době vydání stavebního povolení nebyl. Je nutné tento ručně odkrýt a tato skutečnost se musí také promítnout v rozpočtu víceprací a dále bude přidána ŽB roura a dlažba z lomového kamene pro přídlažby u vtoku a výtoku propustku (v původním rozpočtu je pouze podklad pod dlažbu), která v původním rozpočtu chybí.

- U objektu Ochranný příkop II bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí jedna vtoková jímka.

- U objektu Překop silnice chybí v rozpočtu položka dlažba z lomového kamene pro přídlažby u vtoku a výtoku propustku (v původním rozpočtu je pouze podklad pod dlažbu).

- U objektu Oprava hráze rybníka byla investorem a projektantem schválena výměna odpadního potrubí z požeráku rybníka (místo betonového na plastové korugované, které bude poté obetonováno, z důvodu lepší těsnosti). Dále bylo zjištěno, že položka Odečtení kameniva, které se mělo vyskytovat na stavbě, ve skutečnosti na stavbě v takovém množství není a nachází se zde hromada v množství cca 5 m3 kameniva. A dále v původním rozpočtu chybí čelo u výtoku z rybníka.

Navržené vícepráce jsou z části způsobeny nepředpokládanými skutečnostmi (křížení s kabelem) a z části nedostatky v projektové dokumentaci. Práce jsou pro řádné dokončení a zkolaudování stavby nezbytné. Navržené méněpráce jsou způsobeny jednak změnou realizace, jednak chybami ve výkazech výměr projektanta.

- Tímto dodatkem se Smlouva, resp. její příloha č. 2 (nabídkový rozpočet zhotovitele)  zvyšuje o dodatečné práce ve výši 774 539 Kč bez DPH a snižuje o méněpráce ve výši   73 795 Kč bez DPH. Se zohledněním těchto změn se mění cena díla takto:

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                       4 481 987 Kč

DPH 21 % činí		                                                      941 217 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                     5 423 204 Kč

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                      5 182 731 Kč

DPH 21 % činí		                                                   1 088 374 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                6 271 105 Kč

14. 10. 2019

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj | Petr Štolka jednatel ŠTOLKA – STAVKO s.r.o. |

V technických záležitostech:

| …………………………………… |  |
| --- | --- |
| Ing. Richard Valný vedoucí Pobočky Strakonice Za správnost: |  |
| …………………………………… |
| Ing. Jarmila Najmanová KPÚ pro Jihočeský kraj |