Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. 685-2018-505101

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa:		Rudolfovská tř. 493/80,

370 01 České Budějovice

Zastoupený:						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Tel.:		xxxxxxx

E-mail:		e.schmidtmajerova@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:							není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený:						Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Tel.:							xxxxxxx

E-mail:							info@agroprojektpso.cz

ID DS:							784cctd

Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.

Číslo účtu:						372520453/0300

IČO/DIČ:						41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 11. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. objednatele 685-2018-505101, č. zhotovitele 101-3010-18 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování projektové dokumentace na stavbu polních cest v k.ú. Oblajovice, Košice, Meziříčí, Horusice, Zvěrotice, Božejovice, Hvožďany, Myslkovice, Řípec na základě schválených návrhů pozemkových úprav“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Předmět dodatku

- Na základě návrhu na úpravu vybraných smluvních ujednání ze dne 24. 7. 2019, předloženého společností  AGROPROJEKT PSO, s.r.o., se obě smluvní strany dohodly na změnách dílčích termínů Plnění v původní smlouvě. Článek III původní smlouvy se ruší v plném rozsahu a bude nahrazen takto:

Čl. III

Termín plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

| Část | Specifikace dílčího Plnění | Termín předání dílčího Plnění |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Meziříčí (SÚ 6, SÚ 7, SÚ 9) | 30.11.2018 |
| 2. | Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu v k.ú. Zvěrotice (HC 4) | 31.01.2019 |
| 3. | Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Košice u Soběslavi (HC-6, HC-7) | 30.10.2019 |
| 4. | Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Horusice (C 17, část C 16) | 30.11.2019 |
| 5. | Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu v k.ú. Řípec (C1) | 30.6. 2020 |
| 6. | Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Myslkovice (CVS 14, CVS 15) | 29.11.2019 |
| 7. | Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Hvožďany u Bechyně (HPC 7, HPC 9, HPC 10, PC 47, PC 46) | 30.6. 2020 |
| 8. | Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Božejovice (C24, C48, C68, C69) | 29.11.2019 |
| 9. | Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Oblajovice (HPC 1, VPC-4, VPC-6, DPC-1) | 30.3.2020 |

Čl. III

Odůvodnění dodatku

- Důvody pro prodloužení termínu předání Plnění, které shledal objednatel jako objektivní, jsou uvedeny v návrhu na úpravu vybraných smluvních ujednání ze dne 24. 7. 2019, předloženém společností  AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Změny termínů jsou dány rozporným vyjádřením dotčených orgánů oproti KoPÚ (PSZ) – Horusice, nesouhlasem  ekologických organizací a nutností najít řešení – Hvožďany a souběžnou projekcí vodovodu a kanalizace v části projektované komunikace ze strany obce – Řípec.

- Závěrečná ustanovení

1.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále   prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:				      Za zhotovitele:

| V Českých Budějovicích 17. 10. 2019 | V Brně 16. 10. 2019 |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |  |
| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj Státní pozemkový úřad | Ing. Zdeněk Střítecký jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO, s.r.o. |  |
| V Táboře 15. 10. 2019 |  |  |
| …………………………………… |  |  |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor Státní pozemkový úřad |  |  |

Za správnost:

……………………………………

Ing. Jarmila Najmanová

Krajský pozemkový úřad

pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad