DODATEK č. 1125-2014-504204/5

č.j. SPU 406394/2019

ke smlouvě o dílo č. 1125-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Brod u Stříbra uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Zdenka Pšenáková

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

##### Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.4. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. Předmět dodatku

2.1. Na základě záznamu o méněpracích č.j. SPU 405172/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SOD, hlavní celek 3. vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, dílčí části 3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, Stabilizace hranic pozemků, na základě žádostí vlastníků, se mění takto:

| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ Stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 1 000 | 435 |

2.2. Současně se mění článek VII. „Cena za provedení díla“ a cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněprací takto:

| Dílčí část | Původní cena v Kč bez DPH | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | 235 000,00 | 102 225,00 |

2.3. V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Brod u Stříbra ke smlouvě takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 475 | 120 | 57 000 | 30. 10. 2015 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávávajícího bodového pole | ha | 475 | 40 | 19 000 | 30. 09. 2015 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 475 | 500 | 237 500 | 30. 09. 2015 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) |  |  |  |  |  |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 270 | 720 | 194 400 | 30. 12. 2015 |
|  | - Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovbou značkou |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | 100bm | 20 | 720 | 14 400 | 30. 12. 2015 |
|  | - Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovbou značkou |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | Nebude se vyhotovovat |  |  |  |
|  | - vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 474 | 160 | 75 840 | 30. 09. 2016 |
| Přípravné práce celkem (.1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 598 140 |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 474 | 300 | 142 200 | 31. 10. 2016 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty |  |  |  |  |  |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 474 | 480 | 227 520 | 30. 06. 2017 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 1 000 | 3 000 | 30. 11. 2017 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 372 720 | 30.11.2017 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 474 | 320 | 151 680 | do 3 měsíců od výzvy |
| 3.2. | Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ | 100 bm | 435 | 235 | 102 225 | do 3 měsíců od výzvy |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 253 905 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 598 140,00 | 598 140,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 372 720,00 | 372 720,00 |
| 3. vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 386 680,00 | 253 905,00 |
| Celková Cena bez DPH |  |  |  |  | 1 357 540,00 | 1 224 765,00 |
| DPH v Kč |  |  |  |  | 285 083,00 | 257 201,00 |
| Celková Cena s DPH v Kč |  |  |  |  | 1 642 623,00 | 1 481 966,00 |

- 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní smlouvu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Plzni dne 24. 10. 2019				       	V Plzni dne 22. 10. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Martin Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o

Státní pozemkový úřad