DODATEK č. 560-2015-504204/8

č.j. SPU 035499/2019

ke smlouvě o dílo č. 560-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Vysoké Sedliště uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

Ing. Helena Krausová

Adresa: xxxxxx 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 72274433

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. změna termínu plnění

Dle SoD je termín etapy 3.2. Návrhové práce celkem dne 04.02.2019, Vzhledem k tomu, že PSZ byl schválen zastupitelstvem obce až dne 12.12.2018, a návrh nového uspořádání byl vystaven od 08.01.2019 až 06.02.2019, není možné stanovený termín 04.02.2019 dodržet. Z výše uvedeného se posunuje termín odevzdání etapy 3.2. Návrhové práce celkem následujícím způsobem:

| Etapa | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- |
| 3.2. Návrhové práce celkem | 04.02.2019 | 04.03.2019 |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 1. 2. 2019		        			V Plzni dne 4. 2. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad