DODATEK č. 1423-2017-504204/2

č.j. SPU 406390/219

ke smlouvě o dílo č. 1423-2017-504204 ze dne 30.10.2017 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Branka u Tachova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Zuzana Pilátová

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Vedoucí účastník: GROMA PLAN s.r.o.

Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen: Pavel Vostracký

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

##### Číslo účtu: 27-4501350277/0100

IČ: 25233025

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. Upřesnění POčtu měrných jednotek

Na základě záznamu o méněpracích č.j. SPU 405123/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ), po zapsání geometrického plánu na obvod pozemkové úpravy do katastru nemovitostí, uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.4. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., , 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, etapa 3.5. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, etapa 3.6. Mapové dílo se mění takto:

| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 40 | 27 |
| 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. – došetření | 100 bm | 120 | 112 |
| 3.4.4. Rozbor současného stavu | ha | 185 | 176 |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 185 | 176 |
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 185 | 176 |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 185 | 176 |
| 3.6. Mapové dílo | ha | 185 | 176 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněprací takto:

| Dílčí část | Původní cena v Kč bez DPH | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2. | 40 000,00 | 27 000,00 |
| 3.4.3. | 156 000,00 | 145 600,00 |
| 3.4.4. | 203 500,00 | 193 600,00 |
| 3.4.5. | 203 500,00 | 193 600,00 |
| 3.5.1. | 185 000,00 | 176 000,00 |
| 3.5.2. | 185 000,00 | 176 000,00 |
| 3.6. | 185 000,00 | 176 000,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Branka u Tachova takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 000 | 15 000 | 31.10.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 170 | 1 000 | 170 000 | 30.09.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 15 | 1 000 | 15 000 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 27 | 1 000 | 27 000 | 30.09.2019 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 112 | 1 300 | 145 600 | 30.09.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 12 | 1 000 | 12 000 | 30.09.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 176 | 1 100 | 193 600 | 30.09.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 176 | 1 100 | 193 600 | 30.03.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 771 800 | 30.03.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 176 | 1 000 | 176 000 | 31.01.2021 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 1 000 | 40 000 |  |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 176 | 1 000 | 176 000 | 30.06.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 442 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 176 | 1 000 | 176 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 176 000 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 | 500 | 50 000 | do 30.9. v roce, ve kterém, došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 50 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |

|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 815 000,00 | 771 800,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 460 000,00 | 442 000,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 185 000,00 | 176 000,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Celková Cena bez DPH | 1 510 000,00 | 1 439 800,00 |
| DPH v Kč | 317 100,00 | 302 358,00 |
| Celková Cena s DPH v Kč | 1 827 100,00 | 1 742 158,00 |

- 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní smlouvu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Plzni dne 24. 10. 2019				 V Plzni dne 31. 10. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:                                           Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….                       ………………………………………

Ing. Jiří Papež                                                          Pavel Vostracký-jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                  GROMA PLAN s.r.o.

Státní pozemkový úřad				 vedoucí člen

Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………

Ing. Helena Krausová-jednatelka

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

další člen