č. objednatele: 15/2012

č. zhotovitele: 121015

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Měnín

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:            	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno

Adresa:             	Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela – vedoucí Pobočky Brno

Tel.:	xxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslava Priessnitzová	, Pobočka Brno

Tel.:	xxxxxxxx

E-mail	brno.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:                   	3723001/710

IČ/DIČ:                        	01312774/není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	  			GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, zastupující sdružení právnických osob podle smlouvy o sdružení ze dne 26.4.2012: GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář a ORIS spol. s r.o.

Adresa:               	tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

Zastoupený:                 	Petrem Liškou, jednatelem a ředitelem společnosti

Tel.:	xxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněny jednat:	xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

E-mail:						     xxxxxxxxxx

ID DS:	6ejp63k

Číslo účtu:                      	59309811/0100

IČ/DIČ:                          	47974460/CZ47974460

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, spis. zn. 5555.

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Měnín dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a 3.1. Stabilizace hranic pozemků.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 15/2012, č.  zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mění následovně:

I.

U fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 500 MJ na 480 MJ, tj. o 20 MJ.

U fakturačního celku 3.1. Stabilizace hranic pozemků dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 1200 MJ na 319 MJ, tj. o 881 MJ.

II.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona                      č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato daň se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 15/2012 o 76 480 Kč bez DPH, tj. o 92 540,80 Kč včetně DPH.

Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VII. odstavec 1. Cena za provedení díla smlouvy   o dílo (ve znění dodatků č. 1 až č. 11) nově zní:

| Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 1 992 760 Kč |
| --- | --- |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 1 722 920 Kč |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 523 840 Kč |
| Celková cena bez DPH | 4 239 520 Kč |
| DPH 21% | 890 299,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 129 819,20 Kč |

III.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo se upravuje ve smyslu výše popsaných změn :

Fakturační celek 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ – snížení počtu měrných jednotek z 500 MJ na 480 MJ, tj. o 20 MJ, cena za 1 MJ 300 Kč bez DPH – snížení ceny o 6 000 Kč bez DPH.

Fakturační celek 3.1. Stabilizace hranic pozemků – snížení počtu měrných jednotek z 1200 MJ na 319 MJ, tj. 881, cena za 1 MJ 80 Kč bez DPH – snížení ceny o 70 480 Kč bez DPH.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.  objednatele 15/2012, č. zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních                                 pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 8. 11. 2019

Za objednatele:                                                Za zhotovitele:

Ing. Petr Grmela				                    Petr Liška

vedoucí Pobočky Brno 			                                 jednatel a ředitel společnosti
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                     zmocněnec sdružení

Státní pozemkový úřad

Příloha č. 1 k dodatku č. 11

| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1660 | 140 | 232 400 | 15 (8.1.2014) |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 50 | 250 | 12 500 | 4 (8.2.2013) |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 24 | 2 000 | 48 000 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 1636 | 500 | 818 000 | 11 (8.9.2013) |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech | ha | 24 | 800 | 19 200 |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |  |  |  | 0 | 25 (8.11.2014) |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 164 | 1 700 | 278 800 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 189 | 80 | 15 120 |  |
|  | - stabilizace katastrální hranice kamennou značkou | bod | 3 | 1 500 | 4 500 |  |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  | 0 | 25 (8.11.2014) |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 184 | 1 700 | 312 800 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 259 | 80 | 20 720 |  |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 1648 | 140 | 230 720 | 33 (8.7.2015) |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 1 992 760 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 1648 | 420 | 692 160 | 37 (8.11.2015) |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 70 | 400 | 28 000 | 37 (8.11.2015) |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 10 | 800 | 8 000 | 37 (8.11.2015) |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | 100bm | 150 | 800 | 120 000 | 37 (8.11.2015) |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 100bm | 25 | 2 000 | 50 000 | 37 (8.11.2015) |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1648 | 495 | 815 760 | 57 (8.7.2017) |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a postup realizace KPÚ | ks | 3 | 3 000 | 9 000 | 62 (30.3.2018) |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 1 722 920 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 480 | 300 | 144 000 | 3 |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 319 | 80 | 25 520 |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1648 | 215 | 354 320 | 3 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 523 840 |
| Rekapitulace |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 1 992 760 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 1 722 920 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 523 840 Kč |
| Celková cena bez DPH | 4 239 520 Kč |
| DPH 21% | 890 299,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 129 819,20 Kč |

V Brně dne 8. 11. 2019

Za objednatele:                                           Za zhotovitele:

Ing. Petr Grmela				              Petr Liška

vedoucí Pobočky Brno 			                           jednatel a ředitel společnosti
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                zmocněnec sdružení

Státní pozemkový úřad