číslo smlouvy zhotovitele: 2/2011                                    Číslo smlouvy objednatele 1.: 2/2011

Číslo smlouvy objednatele 2.: 22-00143/11

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněni pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel 1:

Česká republika — Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Stanislav

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ 00020478

(dále Jen „objednatel 1“),

Objednatel 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4

jehož jménem jedná; Ing. Zdeněk Pánek, MBA, ředitel Závodu Brno

Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Ludmila Nebeská

ve věcech technických;

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ; 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále Jen „objednatel 2“)

Zhotovitel:

Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

zastoupené firmou „ORIS“ spol. s r.o.

Adresa : Josefa Mišáka 280/44, 779 00 Olomouc

IČ/DIČ : 42767661/CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu;

(dále Jen zhotovitel)

jejíž předmětem a účelem je dle Čl.l vypracováni návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Děrné (dále jen „KPÚ'').

S přihlédnutím k navýšeni dodatečných prací rozšíření obvodu KPÚ a z toho plynoucí navýšeni měrných jednotek (dále jen „MJ") ve fakturačním celku 1c Polohopisné zaměření zájmového území, zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených, vytyčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ podle návrhu KPÚ o 30 MJ se smluvní strany dohodly na níže uvedeném dodatku. Změna MJ nebyla dříve předvídatelná, a proto bylo přistoupeno k jednacímu řízeni bez uveřejnění a následné úpravě stávající smlouvy o dílo.

Z uvedeného důvodu a na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, a to úpravě u fakturačního celku 1c Polohopisné zaměření zájmového území, zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených, vytyčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ o navýšeni počtu MJ a korekci ceny díla bez DPH. Zmíněné položky jsou zaznačeny v Příloze č. 1, která je součásti tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašuji, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadné nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 7.11. 2011                                        	V Olomouc dne: 3.11. 2011

Z a    o b j e d n a t e l e   1:                                              	Z a    z h o t o v i t e l e :

……………………………………                                                  	…………………………………...

Ing. Zdeněk Stanislav	                                                         Ing. Lenka Sedláková

Ředitel PÚ Nový Jičín	                                                         jednatelka společnosti

V Brně dne: 14.11. 2011

Z a    o b j e d n a t e l e   2:

……………………………………

Ing. Zdeněk Pánek, MBA

ředitel Závodu Brno

Příloha č. 1 k Dodatku č.3 obj. 1 č. 2/2011, obj. 2 č. 22-00143/11, zhotov.č. 2/2011

– KPÚ Děrné

| celená část, fakturační celek |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín ukončení v počtu měsíců od nabytí účinnosti smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC 1 Přípravné a geodetické práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 840 | 390 | 327 600 |  | 30.11.2011 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 840 | 600 | 504 000 |  | 30.6.2011 |
| 1c | Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 570 | 2 000 | 1 140 000 |  | 30.11.2011 |
| 1d | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 840 | 350 | 294 000 |  | 30.6.2012 |
| Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH 2 265 600,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| FC 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 840 | 500 | 420 000 |  | 30.11.2013 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 40 | 100 | 4 000 |  | 30.11.2013 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS | ha | 5 | 2 000 | 10 000 |  | 30.11.2013 |
| 2d | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 840 | 500 | 420 000 |  | 30.11.3014 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | paré | 4 | 5 000 | 20 000 |  | 30.11.2014 |
| Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH 874 000,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| FC 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 250 | 300 | 75 000 |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 840 | 500 | 420 000 |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 495 000,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH |  |  |  |  |  | 2 265 600,- Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH |  |  |  |  |  | 874 000,- Kč |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH |  |  |  |  |  | 495 00,- Kč |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 3 634 600,- Kč |  |
| DPH |  |  |  |  |  | 726 920,- Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 4 361 520,- Kč |  |

V Novém Jičíně dne: 7.11. 2011                                        	V Olomouc dne: 3.11. 2011

Z a    o b j e d n a t e l e   1:                                              	Z a    z h o t o v i t e l e :

……………………………………                                                  	…………………………………...

Ing. Zdeněk Stanislav	                                                         Ing. Lenka Sedláková

Ředitel PÚ Nový Jičín	                                                         jednatelka společnosti

V Brně dne: 14.11. 2011

Z a    o b j e d n a t e l e   2:

……………………………………

Ing. Zdeněk Pánek, MBA

ředitel Závodu Brno