# DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 562-2015-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Zdenka Pšenáková

Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: 						+420 727 956 755

E-mail: 						z.psenakova@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ

- GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)

- Ing. Václav Kellner

Sídlo: 							a) Panenská 2278, 347 01 Tachov

b) xxxxxx 362 14 Kolová

Zastoupený: 						Ing. Pavel Belda

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Belda

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS:

Bankovní spojení: 					CZ0601000001078744780237

Číslo účtu: 						107-8744780237/0100

IČ: 							a) 29122911

b) 11393807

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: a) u KS v Plzni, oddíl A, vložka 26778

b) fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 562-2015-504204 ze dne 16. 7. 2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kokašice“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kokašice.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení hlavního celku díla, a to následovně:

Termín dokončení a předání hlavního celku 3.2. Návrhové práce se z původního termínu 29. 11. 2019 mění na termín do 31. 1. 2020, a to z důvodu vystavení návrh nového uspořádání pozemků dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 29.11.2019.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.2. Návrhové práce						29.11.2019		31.1.2020

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 562-215-504204 – KoPÚ Kokašice se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1 200 | 13 200 |  | 31. 5. 2016 |
|  | Vícepráce z dodatku č. 1 Revize stávajícího bodového pole | bod | +7 | 1 200 | 8 400 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 511 | 310 | 158 410 |  | 31. 5. 2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 511 | 150 | 76 650 |  | 30. 9. 2016 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 990 | 198 000 |  | 31. 1. 2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -62 | 990 | -61 380 |  |  |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 50 | 1 980 | 99 000 |  | 31. 1. 2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | -18 | 1 980 | -35 640 |  |  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 511 | 160 | 81 760 |  | 30. 4. 217 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -29 | 160 | -4 640 |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 533 760 |  | 30. 6. 2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 501 | 330 | 165 330 |  | 29. 6. 2018 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Vypracování plánu společných zařízení | ha | -23 | 330 | -7 590 |  |  |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 20 | 2 200 | 44 000 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 4 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | -5 | 2 200 | -11 000 |  |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 511 | 220 | 112 420 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | -33 | 220 | -7 260 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 4 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | -478 | 220 | -105 160 |  |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 1 500 | 30 000 |  |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 4 Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -20 | 1 500 | -30 000 |  |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 501 | 210 | 105 210 |  | 27. 9. 2019 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -23 | 210 | -4 830 |  |  |
| 3.5.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 10 000 | 40 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 331 120 |  | 31. 01. 2020 |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 511 | 290 | 148 190 |  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
|  | Méněpráce z dodatku č. 2 Mapové dílo | ha | -29 | 290 | -8 410 |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 139 780 |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 260 | 600 | 156 000 |  | Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 156 000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH |  |  |  |  |  | 627 020,- |  |
| Vícepráce v dílčí části 3.1.1 bez DPH |  |  |  |  |  | 8 400,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH |  |  |  |  |  | -61 380,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH |  |  |  |  |  | -35 640,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH |  |  |  |  |  | -4 640,- |  |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 496 960,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH |  |  |  |  |  | -7 590,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH |  |  |  |  |  | -11 000,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH |  |  |  |  |  | -7 260 |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH |  |  |  |  |  | -105 160,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH |  |  |  |  |  | -30 000,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH |  |  |  |  |  | -4 830,- |  |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 148 190,- |  |
| Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH |  |  |  |  |  | -8 410,- |  |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  |  |  |  |  | 156 000,- |  |
| Celková cena díla bez DPH |  |  |  |  |  | 1 160 660,- |  |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 243 739,- |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 1 404 399,- |  |

III. Odůvodnění změny

3.1 Důvodem posunu termínu je probíhající vystavení návrhu nového uspořádání pozemků v souladu s ustanovením §11 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách, kde lhůta k podání případných námitek a připomínek končí dne 29.11.2019.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 562-2015-504204 ve znění dodatků č. 1-6, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 28. 11. 2019                                                                V Tachově dne 25. 11. 2019

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež						                          Ing. Pavel Belda

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj				          GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.

Ing. Václav Kellner