D O D A T E K č. 2

k e  s m l o u v ě  o  d í l o

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa |
| Adresa: | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | 702 167 727 |
| E-mail : | clipa.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GB-geodezie, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Láska, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXX XXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXX |
| ID DS: | 4pq7xj6 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 115 - 6799070217/0100 |
| IČO: | 26271044 |
| DIČ: | CZ26271044 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. 724-2018-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 2 pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Grunov se uzavírá na základě nutnosti řešit spornou hranici pozemků na obvodu pozemkových úprav. Zaměřením polohopisu došlo ke zpřesnění a mírným změnám obvodu proti zadávací dokumentaci. Obvod pozemkových úprav bude částečně rozšířen do k.ú. Brniště. Z tohoto důvodu bylo nutno provést opakované zjišťování průběhu hranic a v případě neřešených pozemků zkomplikovalo situaci i neúčast stavebního úřadu (ač byl Pozemkovým úřadem pozván) a následné opakované jednání s vlastníky dotčených pozemků. Toto vedlo ke zpoždění prací nezaviněných ze strany zhotovitele. Na základě žádosti zpracovatele ze dne 7. 1. 2020 a výše uvedených skutečností se mění  termíny odevzdání dílčích etap dle položkového výkazu činností – příloha k dodatku č. 2 následovně:

1. Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.3.  - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původního termínu 31.1.2020 na 30. 4. 2020.

2. Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.4. - Rozbor současného stavu se mění z původního termínu 31.3.2020 na 30. 6. 2020.

3. Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z původního termínu 31.3.2020 na 30. 6. 2020.

4. Termín odevzdání přípravných prací celkem (3.4.1 – 3.4.5) se mění z původního termínu 31.3.2020 na 30. 6. 2020.

5. Termín odevzdání návrhových prací etapy 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení a všech podetap 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) se mění z původního termínu 30.11.2020 na 28. 2. 2021.

6. Termín odevzdání etapy 3.5.2. - Vypracovaní návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původního termínu 30.9.2021 na 31. 1. 2022.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- V Liberci dne:	23.1.2020				       V Brně dne: 17.1.2020

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Ing. Zdeněk Láska jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. |