# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.	+420 702 167 727

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOŠRAFO, s.r.o.

Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové.

Zastoupený:	Jiřím Foltánem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXX

Tel./Fax:	XXXXXXX

E-mail:	XXXXXXX

ID DS:	sfm77qh

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:	177139243/0300

IČO:	64793036

DIČ:	CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. 885-2019-541101

Předmět a účel dodatku

Při kontrole díla odevzdaného původním zpracovatelem KoPÚ Obora v Podbezdězí, bylo novým zpracovatelem zjištěno několik chyb a nedodělků, bez jejichž nápravy nelze pokračovat v návrhu KoPÚ Obora v Podbezdězí. Chyby se týkaly zejména šetření hranic  liniových staveb, opravy dílčích částí,  u kterých se ve formátu * VFP vyskytují nepřevzatelné chyby, a dále bude nutné došetřit hranice obvodu KoPÚ. Na základě toho bylo svoláno jednání se zástupci pozemkového úřadu,  katastrálního úřadu a dotčenými vlastníky liniových staveb. Na tomto jednání došlo k upřesnění předmětu a rozsahu oprav a šetření, a tím k rozšíření požadovaných přípravných prací takto:

Hlavní celek „Přípravné práce“ je doplněn o následující dílčí části:

- 3.4.1a	Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.

- 3.4.1b	Oprava souboru VFP u těch dílčích částí díla, které to vyžadují.

Na základě dohody při výše uvedeném jednání došlo k potřebě změny závazku ze smlouvy,  a to k navýšení celkové částky následovně:

|  | Rozsah - MJ | Ceny v Kč za MJ dle dohody | Celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvod – šetření hranice | navýšení o 2 MJ | 4 000,00 | 8 000,00 |
| Liniové stavby – šetření | 64 MJ | 1 800,00 | 115 200,00 |
| VFP – odstranění chyb | 8 MJ | 1 350,00 | 10 800,00 |
| Celkem bez DPH |  |  | 134 000,00 |
| Celkem s DPH |  |  | 162 140,00 |

Na základě dohody mezi objednatelem a zpracovatelem uvedené v zápisu z jednání ze dne 6. 2. 2020 a také v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená, se mění termíny odevzdání dílčích částí dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 1 –  následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.1. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky  č. 357/2013 Sb. – z 30. 3. 2020 na 30. 11. 2020.

2. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.1a – Šetření hranic liniových staveb – se stanovuje na 30. 11. 2020.

3. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.1b – Odstranění chyb VFP – se stanovuje na 30. 4. 2020.

4. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.2. – Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků –  se z důvodu návaznosti posouvá z 30. 6. 2020 na 28.2.2021.

5. Termín odevzdání přípravných prací celkem se mění  z 30. 6. 2020 na 28.2.2021.

Další termíny zůstávají beze změny.

- Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 337 750,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 499 600,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 191 500,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 028 850,00 Kč |
| DPH 21% | 216 059,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 244 909,00 Kč |

| Čl. III Závěrečná ustanovení 1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 885-2019-541101 zůstávají v platnosti. 2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 3. Dodatek bude podepsán elektronicky. 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností. 5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. - V Liberci dne: 20.3.2020 V Hradci Králové dne: 19.3.2020 |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:; Za zhotovitele:. Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj; Jiří Foltán jednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.. Příloha: Položkový výkaz činností. |  |