D O D A T E K č. 4

k e  s m l o u v ě  o  d í l o

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa |
| Adresa: | SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | XXXXXX |
| E-mail : | m.srnkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 – není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Společnost osob: GROMA PLAN s.r.o., IČO 25233025 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323 Ing. Helena Krausová, IČO 72274433 |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým - jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | GROMA PLAN s.r.o. - Pavel Vostracký |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXX |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a. s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. j. 1265-2017-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zpracovatele ze dne 27. 2. 2020 a s ohledem na vícepráce, ke kterým bylo přistoupeno z důvodu potřeby rozšíření obvodu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kamenice u Zákup (dále jen KoPÚ).

V současné době se řízení o KoPÚ nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je projednáván plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Kamenice u Zákup. Návrh plánu společných zařízení počítá se třemi vodohospodářskými opatřeními, jež mají významně pomoci ke zlepšení stavu protipovodňové ochrany a ochrany vodního režimu v povodí řešeného katastrálního území. Jedná se o nádrže MVN1, MVN4 a MVN5. V průběhu návrhových prací bylo zpracovatelem KoPÚ zjištěno, že část navrženého objektu nádrže MVN5 zasahuje v současné době mimo obvod KoPÚ v k. ú. Kamenice u Zákup, a to konkrétně na pozemek KN 405, jenž je ve vlastnictví města Zákupy. Vzhledem ke skutečnosti, že sbor zástupců považuje předmětnou nádrž MVN5 za důležitou součást budoucích protipovodňových opatření a uvažuje o jejím případném zařazení do priorit k realizaci, zároveň se případnou výstavbou nádrže zvýší podíl vodní plochy v obci a zlepší biodiverzita prostředí, a jelikož zpracovatel nenalezl jinou alternativu, kam by bylo možné uvedené zařízení objektu nádrže navrhnout, je nutné zahrnout pozemek KN 405 nebo jeho část do obvodu pozemkových úprav.

Z výše uvedeného plyne potřeba dodatečného podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a dodatečného zjišťování hranic obvodů KoPÚ. To povede k navýšení počtu MJ v rámci „Podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech“ oproti původně předpokládanému počtu stanovenému ve Smlouvě o dílo, a to o 1 MJ, a v rámci „Zjišťování průběhu hranic obvodů“ také o 1 MJ.

Tyto práce jsou nezbytné pro další pokračování KoPÚ v k. ú. Kamenice u Zákup. Z toho důvodu se položkový výkaz k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 mění následujícím způsobem:

Položkový výkaz:

| Část | Dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena MJ/Kč bez DPH | Cena celkem/Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 107 | 800 | 85 600 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 178 | 1300 | 231 400 |

Zároveň se, vzhledem k nezbytnosti provedení inženýrsko-geologického průzkumu v daném území, který dle bodu 3.5.1. bod d) Smlouvy o dílo zajišťuje objednavatel a který povede ke zpožděním prací nezaviněných na straně zpracovatele, mění termíny dle položkového výkazu přílohy k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.2 – Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – z 30. 9. 2018 na 31. 8. 2020.

2.	Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – z 30. 4. 2019 na 31. 8. 2020.

3. Odevzdání přípravných prací celkem se mění z 30. 8. 2019 na 31. 8. 2020.

4.	Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.1. a 3.5.i.a) až c) – Vypracování plánu společných zařízení a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – z 30. 6. 2020 na 30. 11. 2020.

5. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – z 30. 11. 2020 na 30. 4. 2021.

Čl. II

Cena za provedení díla

Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu k dodatku č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 125 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 891 500 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 177 600 Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 236 600 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 430 700 Kč |
| DPH 21% | 510 447 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 941 147 Kč |

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.	Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne	24. 3. 2020												V Plzni dne 18. 3. 2020

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek 		Pavel Vostracký

ředitel 	jednatel

KPÚ pro Liberecký kraj	GROMA PLAN s. r. o.