D O D A T E K č. 4

k e  s m l o u v ě  o  d í l o

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa |
| Adresa: | SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | XXXXXX |
| E-mail : | m.srnkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 – není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Společnost osob: GROMA PLAN s.r.o., IČO 25233025 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323 Ing. Helena Krausová, IČO 72274433 |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým - jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | GROMA PLAN s.r.o. - Pavel Vostracký |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXX |
| Telefon: | XXXXXX |
| E-mail : | XXXXXX |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a. s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. j. 1266-2017-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zpracovatelské firmy GROMA PLAN s. r. o. pro KoPÚ v k. ú. Velenice u Zákup. Aktuálně probíhají práce na etapě 3.5.1. a jejich podetapách – zpracování a projednávání plánu společných zařízení (dále jen PSZ) – kde vyvstala potřeba vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu, dle bodu 3.5.1., písm. d) Smlouvy o dílo. Pro další zpracování PSZ je nutné zadat veřejnou zakázku na IGP, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry a bude podkladem pro dokumentaci technického řešení (dále jen DTR) v rámci zpracování plánu společných zařízení. Pro zpracování vodohospodářských opatření v PSZ je nutné objednat hydrologická data a doložit klimatologický posudek. Tyto podklady jsou nezbytně nutné k zpracování PSZ a předložení do RDK. Toto povede ke zpoždění prací nezaviněných na straně zhotovitele.

Na základě žádosti zpracovatele ze dne 27. 2. 2020 a výše uvedených skutečností se mění termíny odevzdání etapy 3.5.1. a všech podetap a posouvá se termín plnění bodu 3.5.2 dle položkového výkazu činností – příloha k dodatku č. 4 následovně:

- Termín odevzdání etapy 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu 30. 6. 2020 na 30. 11. 2020.

- Termín odevzdání dílčí etapy 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z původního termínu 30. 6. 2020 na 30. 11. 2020.

- Termín odevzdání dílčí etapy 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního termínu 30. 6. 2020 na 30. 11. 2020.

- Termín odevzdání dílčí etapy 3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního termínu 30. 6. 2020 na 30. 11. 2020.

- Termín odevzdání etapy 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30.11.2020 na 30. 4. 2021.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1266-2017-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.	Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 24.3.2020															V Plzni dne 16.3.2020

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek 		Pavel Vostracký

ředitel 	jednatel

KPÚ pro Liberecký kraj	GROMA PLAN s. r. o.