DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| Adresa: | U Nisy 745/6a, Liberec, 460 57 Liberec 7 |
| Telefon, E-mail: | +420 727 956 778, liberecky.kraj@spucr.cz |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa |
| Adresa: | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | XXXXXXX |
| E-mail : | m.srnkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Luksem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Luks |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXX |
| ID DS: | eep75pz |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu: | 198733946/0300 |
| IČO: | 61682764 |
| DIČ: | CZ61682764 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č.j. 345-2016-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zpracovatele ze dne 25. 2. 2020 a s ohledem na  vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu plnění Smlouvy o dílo. Vzhledem ke složitostem, jež vyvstaly při projednávání Plánu společných zařízení a po přednesení požadavků obce, vlastníků, sboru zástupců na další doplnění společných zařízení včetně opakovaného předložení PSZ do RDK a nesouhlasu vlastníka s obvodem KoPÚ, je nutné opětovně vyšetřit část obvodu řešeného území. Bude jmenována nová komise a obvod vyšetřen. Opravný koeficient pozmění soupisy nároků všech vlastníků, bude provedeno nové vyložení nároků na obci, jejich projednání včetně doručení aktualizovaného soupisu nároků vlastníkům. Vzhledem k výše uvedenému a návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená, se mění termíny v položkovém výkazu činností přílohy č.1 k dodatku č. 4  Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101 následujícím způsobem:

1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona zdůvodu návaznosti –  se posouvá z původního termínu 30. 5. 2020 na  30. 6. 2021.

2. Dílčí část 3.2.2. Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1) zákona se mění takto: původní hodnota 524 ha – nově 519 ha.

3. Dílčí část 3.2.1.2. Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění takto: původní hodnota 80 MJ, nově 33 MJ.

4. Dílčí část 3.1.3. Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101, jež zní: zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., původní termín plnění do 31.3.2018 vzhledem k navýšení měrných jednotek - nově do 31. 8. 2020.

5. Dílčí část 3.1.3. Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101, jež zní: zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. cena 1500,-Kč  / 100bm / původní hodnota 142 MJ – navýšení o 15 MJ – celkem  nově 157 MJ.

6. Dílčí část  3.1.5. Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101 se nově doplňuje o bod 3.1.5.a), jenž zní: Dodatečná dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků – nově 519 ha / 200 Kč / MJ –  do 30. 11. 2020.

7. Termín odevzdání Přípravných prací celkem se mění z 30. 6. 2018 na 30. 11. 2020.

8. Dílčí část  3.3. Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101 – Mapové dílo – původně 524 ha, nově  519 ha.

Čl. II
Cena za provedení díla

Změny výměr, měrných jednotek a ceny za MJ jsou uvedeny v příloze č. 1 – Položkovém výkazu činností k dodatku č. 4 SoD č. 345-2016-541101.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků :

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 984 800 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 576 550 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 181 650 Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 200 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1.943.000 Kč |
| DPH 21% | 408 030 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 351 030 Kč |

Čl. III
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. 345-2016-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci dne:30.3.2020 | V Příbrami dne:30.3.2020 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Příloha: Položkový výkaz činností | Ing. Vladimír Luks jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o. |