## List1
Harmonogram stavby Biocentrum Veklice, k.ú. Senice na Hané
Etapa | Závazné | Popis prací | Rozsah | mj |  |  | Rok 2020 | [7 empty] | Rok 2021 | [8 empty] | Rok 2022 |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025
| termíny |  | prací |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Etapa | 2020-09-02 | Zahájení stavby (ZS) | bar: 7
|  | - Vytýčení a ochrana inž sítí, optický kabel | 530 | m
|  | - Vytýčení a označ. staveniště, zařízení staveniště | 9.81 | ha
|  | - Sejmutí or. SO1 - SO4, přemís. na skládku a pole | 15000 | m3
SO1 – Výpustné zařízení
| Termín ? | - Připravenost pro cestu C2, výust a propustek | 17.5 | m
|  | - Výpustný kanál (v říjnu zúžený, rozšířít v dubnu) | 86.5 | m
|  | - Výpustný objekt (požerák, potrubí, loviště) | 32.9 | m
| 2020-12-15 | Ukončení 1. etapy stavby (UE) | bar: Rok 2020 12
Zimní období, (časová rezerva)
2. Etapa | 2021-03-15 | Zahájení 2. etapy stavby (ZE)
SO2 – Hráz nádrže
|  | - Výkop zahloubené ornice v podloží hráze, PF 1-7 | 3000 | m3
|  | - Násyp průlehu u vzdušné paty hráze v délce | 106.1 | m
|  | - Prohlídka základové spáry hráze, 1.část+2.část | 328.6 | m
|  | - Násyp hráze včetně opevnění a humusování | 13233 | m3
|  | - Bezpečnostní přeliv, plocha opevnění | 320 | m2
|  | - Sjezd na hráz | 15 | m
|  | - Úprava a humusování trvalé deponie zeminy | 3966 | m2
SO3 – Úprava nádrže
|  | - Dnová stoka nádrže | 172 | m
|  | - Výkop zeminy a odvoz do násypu hráze nádrže | 5487 | m3
|  | - Úprava dna a břehů nádrže | 3.2 | ha
|  | - Odvoz zbytku skladované ornice na pole, odhad | 4000 | m3
|  | - Žabí jámy 1,2,3, včetně příkopů | 3 | ks
SO4 – Tůně 1 a 2
|  | - Dnová stoka tůní 1 a 2, | 250.1 | m
|  | - Výkop zeminy a odvoz do hráze a na trv. deponii | 6113 | m3
|  | - Výpustný objekt a zemní hráz tůně 2 | 383.6 | m3
|  | - Průsaková hráz tůně 1 | 70.2 | m3
|  | - Úprava dna a břehů tůní 1 a 2 | 8552 | m2
SO5 – Odběrné zařízení
| Termín ? | - Připravenost pro C2, vpust, šachta, část potrubí | 11.5 | m
|  | - Zbytek odběrného potrubí a výust | 10 | m
|  | - Odběrný drén | 22.5 | m
|  | - Balvanitý skluz a úprava koryta Blaty | 62 | m
|  | - SO6 – Vegetační úpravy, 1. část (cca 50%) | 2.15 | ha
| 2021-12-15 | Ukončení 2. etapy stavby (UE) | bar: Rok 2021 12
Zimní období, (časová rezerva)
| 2022-02-01 | Napouštění vodního díla, celkový objem | 44356 | m3
3. Etapa | 2022-03-01 | Zahájení 3. etapy stavby (ZE)
|  | - SO6 – Vegetační úpravy, 2. část (zbytek) | 2.1 | ha
|  | - Výsadba rákosin na ploše litorálu | 1.05 | ha
- Odstranění zařízení staveniště
| 2022-06-30 | Ukončení stavby (US) | bar: Rok 2022 6
|  | - Povýsadb. péče o zatravnění a výsadby dřevin | 4.25 | ha | [24 empty] | X | X | X
| 2025-06-30 | Ukončení péče po 3-ti letech