## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ s UP v k.ú. Bělá nad Radbuzou
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč 3) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 |  |  | 16.11.2020
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu | ha | 915 |  |  | 30.10.2021
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s UP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s UP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1376 |  |  | 30.10.2022
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  |  | 30.10.2022
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 40 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4. | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů | ha | 683 |  |  | 30.4.2023
3.4.5. | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů | ha | 683 |  |  | 31.10.2023
3.4.6. | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN včetně DKM | ha | 683 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.7. | Rozbor současného stavu | ha | 915 |  |  | 31.10.2024
3.4.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 915 |  |  | 30.6.2025
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 2025-06-30
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 915 |  |  | 30.6.2026
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 40
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 50
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 12
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 915 |  |  | 30.6.2027
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ s UP 2) | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 915 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa
Celková cena díla včetně DPH v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa
V Domažlicích dne |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Jan Kaiser vedoucí Pobočky Domažlice Státní pozemkový úřad |  | Jméno, příjmení
1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ s upřesněním přídělů (UP) řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.
3) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. DPH a cenu včetně DPH není možno zaokrouhlovat na celé koruny.
MJ - Závazné měrné jednotky