## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Sedlatice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 6) | Cena bez DPH celkem v Kč 6) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 |  |  | xx.xx.xxxx 3)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu v trvalých porostech a mimo trvalé porosty | ha | 207 |  |  | xx.xx.xxxx 3)
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 80 |  |  | xx.xx.xxxx 3)
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 60 |  |  | xx.xx.xxxx 3)
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 5) | 100 bm | 16
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 207 |  |  | xx.xx.xxxx 3)
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 207 |  |  | xx.xx.xxxx 3)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | xx.xx.xxxx 4)
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 207 |  |  | xx.xx.xxxx 3)
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 30
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 45
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 10
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 190 |  |  | 30.9.2024 4)
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 207 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V Jihlavě dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
……………………………………………............ |  | ……………………………………………............
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. |  | Jméno, příjmení
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina |  | funkce
Státního pozemkového úřadu
1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.
3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
5) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
MJ - Závazné měrné jednotky