Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3/2020-504202

mezi smluvními stranami

Objednatelem:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Adresa:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dorota Šandová, Pobočka Domažlice

Adresa:	Haltravská 438, 344 31 Domažlice

Tel.	+420 727956737

E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	4qfgxx3

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:	xxx

IČO:	47116901

DIČ:	CZ47116901

(dále jen jako „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1930.

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vyhotovení PD a zajištění AD pro revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1. Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku  je prodloužení termínů plnění díla, z důvodu vládou ČR  vyhlášeného nouzového stavu souvisejícího s epidemiologickou situací s výskytem nemoci COVID-19.   Vzhledem k nemožnosti svolat a uskutečnit společné jednání zainteresovaných stran zejména zástupců objednatele, zhotovitele, Povodí Vltavy s.p. jako budoucího vlastníka a správce stavby a AOPK ČR z titulu předpokládaného financování akce z programu OPŽP 2014 – 2020 bylo smluvními stranami dohodnuto, že termíny předání díla  budou prodlouženy o dobu počínaje dnem podpisu smlouvy o dílo, tedy od 13.3.2020 do doby ukončení nouzového stavu,  tudíž  do 17.5.2020, tj. o 63 dní.

- Termíny předání Díla se mění takto:

- Termín předání Díla projektové dokumentace se mění z původního termínu 31.07.2020 na nový termín 03.10.2020

- Termín podání žádosti o stavební/vodoprávní povolení se mění z původního 30.06.2020 na nový termín 02.09.2020.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne: 22.05.2020		        	V Praze dne: 22.05.2020

Za objednatele:			        		Za zhotovitele:

--------------------------------------------			--------------------------------------------

Ing. Jan Kaiser			                       Ing. Jan Cihlář

vedoucí Pobočky Domažlice                               ředitel divize 02

Státní pozemkový úřad  	                                  	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.