## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Hříchovice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč 3) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 |  |  | 30.6.2021
| Podrobné měření polohopisu v obvodu | ha | 247 |  |  | 31.3.2022
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 140 |  |  | 28.2.2023
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 |  |  | 28.2.2023
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 247 |  |  | 31.10.2023
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 247 |  |  | 30.6.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 2024-06-30
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 247 |  |  | 30.6.2025
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 15
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 32
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 8
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 247 |  |  | 30.6.2026
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 247 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V Domažlicích dne |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Jan Kaiser vedoucí Pobočky Domažlice Státní pozemkový úřad |  | Jméno, příjmení
1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.
3) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. DPH a cenu včetně DPH není možno zaokrouhlovat na celé koruny.
MJ - Závazné měrné jednotky