## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Železný Újezd
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 |  |  | 30.5.2021
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 500 |  |  | 31.7.2021
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 20
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  |  | ---
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 45 |  |  | 30.6.2022
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 270 |  |  | 30.6.2022
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  |  | ---
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 |  |  | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 520 |  |  | 30.9.2022
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 520 |  |  | 28.2.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 520 |  |  | 28.2.2024
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 55
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 520 |  |  | 31.1.2025
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 520 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)
Celková cena díla včetně DPH v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)
V Plzni dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Jana Horová vedoucí Pobočky Plzeň Státní pozemkový úřad |  | Jméno, příjmení
1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.