## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Luby - protipovodňová opatření
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 | x | x | x
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | x | x | x
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ mimo trvalé porosty | ha | 59 |  |  | 2020-10-30
| Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 7 |  |  | 2021-01-31
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | x | x | x
3.4.3. | Rozbor současného stavu | ha | 59 |  |  | 2021-03-01
3.4.4. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 59 |  |  | 2021-05-31
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 2021-05-31
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 59 |  |  | 2022-02-28
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 13
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 13
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 10
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 59 |  |  | 2022-09-30
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 59 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)
Celková cena díla včetně DPH v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)
V Klatovech dne |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………
Ing. Zbyněk Weber |  | Jméno, příjmení
vedoucí Pobočky Klatovy |  | funkce
Státní pozemkový úřad
1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
DPH a cenu včetě DPH není možno zaokrouhlovat na celé koruny. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.