## Borotín u Boskovic
Název stavby: Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic
Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Harmonogram prací | [11 empty] | kalendářní týdny v roce 2020 | [26 empty] | kalendářní týdny v roce 2021
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
příprava stavby - vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí
kácení zeleně
zemní práce, odkopávky, odvozy, roztřídění zeminy
realizace tůní T1-T6
štěrkodrť na polních cestách Pv51, Pv11
štěrkodrť na polních cestách Pv52,Pv53
MZK 0-32 na polních cestách 5v51, Pv11
MZK 0-32 na polních cestách Pv52, Pv53
terénní úpravy
výsadba zeleně LBC2, LBC3, LBK2, IP6
dokončovací práce, dokumentace stavby
Uzlové body v k. ú. Borotín u Boskovic
1. Dokončení vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytýčení stavby, vytýčení inženýrských sítí | *
2. kácení zeleně | *
3. dokončení štěrkodrtě na polních cestách Pv51, Pv11 | *
4. dokončení štěrkodrtě na polních cestách Pv52, Pv53 | *
5. dokončení MZK 0-32 na polních cestách Pv51, Pv11 | *
6. dokončení MZK 0-32 na polních cestách Pv52, Pv53 | *
Požadovaný termín dle SOD dokončení stavebních prací | 2021-11-15
Požadovaný termín dle SOD dokončení výsadby zeleně | 2021-11-15
* termín stanoví uchazeč dle plánovaného postupu stavebních prací