Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových  úprav a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění) v katastrálním území Pařezov, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: 	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Jaroslava Váchalová

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

Telefon: 		+420 724 269 138

E-mail: 		domazlice.pk@spucr.cz

IČO: 		01312774

DIČ:		Není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

GEPARD s.r.o.

Adresa: 		Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupen: 	Ing. Janem Pazderkou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu:             2300284681/2010

IČO/DIČ: 	             61499552 / CZ61499552

Telefon: 		xxx

E-mail: 		xxx

ID DS: 		hxp776s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

1. Předmět dodatku č. 3

  - Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě  o dílo č. 28/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017  je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 28/2017-504202, které jsou vyvolané uplatněním víceslužeb u dílčích částí 3.4.2., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. 3.6. a určení termínu předání u dodatku dílčí části 3.4.2. v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb a určení termínu předání u dodatku dílčí části“ ze dne 4.12.2018 č.j. SPU 547077/2018. Na základě požadavku Obce Pařezov a Obce Postřekov o přiměřené narovnání katastrální hranice s ohledem na vodní tok “Černý potok“, který protíná v několika místech katastrální hranici mezi k.ú. Pařezov a k.ú. Postřekov, byly do obvodu KoPÚ zahrnuty i některé pozemky z k.ú. Postřekov. Při vlastním šetření obvodu KoPÚ Pařezov, tj. v rámci dílčí části 3.4.3., došlo z důvodu zdárného dokončení celého díla k upřesnění obvodu KoPÚ - k zahrnutí do obvodu ještě několika dalších pozemků případně části pozemků z k.ú. Pařezov a z k.ú. Postřekov a pozemků či jejich částí z k.ú. Otov u Nového Kramolína, které zasahují do melioračního příkopu podél katastrální hranice Pařezov - Otov.

Skutečná výměra pozemků řešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb. proto činí 107 MJ, tj. o 2 MJ více než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Pro zdárné dokončení celého díla došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o provedení víceslužeb.

V důsledku vyvolaných víceslužeb došlo u hlavního celku 3.4. Přípravné práce k zařazení víceslužeb u dílčí části 3.4.2. ve výši 2 MJ (2MJ*800 Kč bez DPH), hodnota víceslužeb činí 1 600,- Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.2. byl stanoven po vzájemné dohodě objednatele a dodavatele na 31. 01. 2019 s ohledem na navýšení počtu MJ. V hlavním celku 3.4. Přípravné práce - v dílčích částí 3.4.4. a 3.4.5. byly rovněž upřesněny měrné jednotky - došlo k navýšení o 2 MJ (2MJ*700,- Kč bez DPH). Hodnota víceslužeb činí 1 400,- Kč bez DPH jak u dílčí části 3.4.4. tak i u dílčí části 3.4.5. U dílčí části 3.4.4. činila původního hodnota 73 500,- Kč bez DPH a nová hodnota činí 74 900 Kč bez DPH. U dílčí části 3.4.5. činila původního hodnota 73 500,- Kč bez DPH a nová hodnota činí 74 900,- Kč bez DPH, tj. navýšení u každé dílčí části o 1 400,- Kč bez DPH.

Hodnota víceslužeb u hlavního celku 3.4. Přípravné práce činí celkem 4 400,- Kč bez DPH.

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce - v dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2 byly upřesněny měrné jednotky - došlo k navýšení o 2 MJ. Hodnota víceslužeb u dílčí části 3.5.1. činí 2 800,- Kč bez DPH (2MJ*1 400,- Kč bez DPH). Hodnota víceslužeb u dílčí části 3.5.2. činí 1 800,- Kč bez DPH (2MJ*900,- Kč bez DPH). Původní hodnota dílčí části 3.5.1. činila 147 000,- Kč bez DPH a nová hodnota činí 149 800,- Kč bez DPH (2MJ*1 400,- Kč bez DPH), tj. navýšení o 2 800,- Kč bez DPH. U dílčí části 3.5.2. původní hodnota činila 94 500,- Kč bez DPH a nová hodnota činí 96 300,- Kč bez DPH, tj. navýšení o 1 800,- Kč bez DPH.

Hodnota víceslužeb u hlavního celku 3.5.  Návrhové práce činí celkem 4 600,- Kč bez DPH.

V hlavním celku 3.6. Mapové dílo byly upřesněny měrné jednotky - došlo k navýšení o 2 MJ. Hodnota víceslužeb u hlavního celku 3.6. činí 1 800,- Kč bez DPH (2MJ*900,- Kč bez DPH). Původní hodnota hlavního celku 3.6. činila 94 500,- bez DPH a nová hodnota činí 96 300,- Kč bez DPH.

Hodnota víceslužeb u hlavního celku 3.6. Mapové dílo činí celkem 1 800,- Kč bez DPH.

Ceny za  MJ  bez DPH v Kč  jsou  shodné  s cenami MJ bez DPH v Kč uvedenými ve smlouvě o dílo    č. 28/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017.

Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním víceslužeb činí 10 800,- Kč bez DPH, což představuje 1,08 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

  - Cena  za provedení díla se mění na základě uplatnění víceslužeb. Původní  znění  odstavce  č. 6.1.,  článku VI. Cena za provedení díla, SoD č. 28/2017-505202, se nahrazuje níže uvedenou rekapitulací ceny:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 558 100,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH - víceslužby | 4 400,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 300 700,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH - víceslužby | 4 600,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 94 500,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH - víceslužby | 1 800,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 20 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 984 100,- Kč |
| DPH 21 % - celkem | 206 661,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | - 190 761,- Kč |

  - Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 - Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pařezov se mění takto:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 1 500 | 13 500 | 31.5.2018 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 105 | 800 | 84 000 | 31.7.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - víceslužby | ha | 2 | 800 | 1 600 | 31.1.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 112 | 2 800 | 313 600 | 30.11.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 105 | 700 | 73 500 | 31.1.2019 |
|  | Rozbor současného stavu - víceslužby | ha | 2 | 700 | 1 400 | 31.1.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 105 | 700 | 73 500 | 31.10.2019 |
|  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceslužby | ha | 2 | 700 | 1 400 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 562 500 | 31.10.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 105 | 1 400 | 147 000 | 28.2.2020 |
|  | Vypracování plánu společných zařízení - víceslužby | ha | 2 | 1 400 | 2 800 |  |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 18 | 400 | 7 200 |  |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 35 | 300 | 10 500 |  |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 300 | 1 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 105 | 900 | 94 500 | 31.5.2022 |
|  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - víceslužby | ha | 2 | 900 | 1 800 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 305 300 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 105 | 900 | 94 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Mapové dílo - víceslužby | ha | 2 | 900 | 1 800 |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 96 300 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 20 | 1 000 | 20 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 20 000 |  |

|  | Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 562 500 Kč |  |
|  | 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 305 300 Kč |  |
|  | 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 96 300 Kč |  |
|  | 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 20 000 Kč |  |
|  | Celková cena bez DPH v Kč | 984 100 Kč |  |
|  | DPH 21% v Kč | 206 661 Kč |  |
|  | Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 190 761 Kč |  |

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č. 3  smlouvy  je  vyhotoven  ve  čtyřech  stejnopisech,  ve  dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní   stran y  jsou  si  plně  vědomy  zákonné  povinnosti   od   01. 07. 2016   uveřejnit  dle  zákona  č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 17. 01. 2019				V Praze dne 17. 01. 2019

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………..                            		…………………………………..

Ing. Jan Kaiser				           			Ing. Jan Pazderka

vedoucí Pobočky Domažlice                                        		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  	              			GEPARD s.r.o.