## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 2) | Cena bez DPH celkem v Kč 2) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 |  |  | 15.11.2020
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | x | x
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s RP mimo trvalé porosty | ha | 249 |  |  | 26.2.2021
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s RP v trvalých porostech | ha | 0 | x | x
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | x | x | x
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | x | x | x
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 287 |  |  | 30.7.2021
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 8
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | x | x | x
3.4.4. | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů | ha | 58 |  |  | 29.10.2021
3.4.5. | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů | ha | 58 |  |  | 31.1.2022
3.4.6. | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN | ha | 58 |  |  | 31.3.2022
3.4.7. | Rozbor současného stavu | ha | 249 |  |  | 31.5.2022
| Studie odtokových poměrů | ha | 0 | x | x | x
3.4.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 249 |  |  | 31.7.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 31.7.2023
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 249 |  |  | 30.9.2024
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 25
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 47
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 7
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 248 |  |  | 31.10.2025
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ s RP 1) | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 249 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V Klatovech dne |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Zbyněk Weber |  | Jméno, příjmení
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad
1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.
2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.