Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016

(KoPÚ Benešov u Semil)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Telefon/fax: 	xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: 	b.kabatek@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČ: 	01312774

DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

- Sdružení GEOŠRAFO s. r. o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:	Jiřím Foltánem, jednatelem

ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:	Jiří Foltán

v technických záležitostech

oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	sfm77qh

Bankovní spojení:	ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu:	177139243/0300

IČ:	64793036

DIČ:	CZ64793036

ID DS:                                      sfm77qh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769,

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy ve znění dodatků.

- Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo doplněné o dodatečné provedení prací, týkající se bodů 3.1.3. a 3.1.5. položkového výkazu činností, které zní:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 5 | 2 500 | 12 500 | 30.5.2020 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 2 | 500 | 1 000 | 30.5.2020 |

se ruší a nahrazují obsahem následujícího znění:

| Dodatečné provedení prací (doplněné dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo) |
| --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 5 | 2 500 | 12 500 | 30.6.2020 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 2 | 500 | 1 000 | 30.6.2020 |

III.

Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází ke změnám termínů předání dílčích etap plnění (3.1.3. a 3.1.5.) dodatečného provedení prací.

Důvodem pro provedení změn termínů předání dílčích částí díla je přerušení prací ze strany zhotovitele zásahem vyšší moci. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a vydanými mimořádnými opatřeními (COVID-19) bylo znemožněno zhotoviteli dokončení dílčích etap v původním termínu t.j. do 30.5.2020. V důsledku výše uvedeného nemohlo s dostatečným časovým předstihem dojít k došetření obvodu upravovaného území, které se v souvislosti s mimořádnými opatřeními uskutečnilo až 22.5.2020. Zhotovitel následně předal dokumentaci k etapě 3.1.3. katastrálnímu pracovišti v termínu do 30.5.2020, dosud však nedošlo k potvrzení geometrického plánu. Na základě uvedeného bylo nutno po dohodě se zpracovatelem přistoupit i k posunu etapy následující (3.1.5.).

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne:   29.5.2020	V Hradci Králové dne:   27.5.2020

………………………………………..	………………………….…………………

Ing. Bohuslav Kabátek 	Jiří Foltán, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Liberecký kraj