# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 659-2019-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ivana Comová

Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: 						+420 727 956 758

E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.

Sídlo: 							Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 						Ing. Lubomír Pekarský

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 						yr3z3x

Bankovní spojení: 					Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 						2485160297/0100

IČ: 							263 49 469

DIČ: 							CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 659-2019-504204 ze dne 2. 9. 2019 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chodský Újezd“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Chodský Újezd.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dílčích částí, a to následovně:

Dílčí část 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.4.2. na den 30.10.2020.

Dílčí část 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části 3.4.2. na den 30.7.2021.

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů koPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů koPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/213 Sb.. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.4.3. na den 30.7.2021.

Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.4.4. a 3.4.5. na den 29.4.2022.

Dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) na den 28.4.2023.

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.2. na den 30.11.2023.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů koPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů koPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/213 Sb.

3.4.4. Rozbor současného stavu

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KopÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

31.07.2020	    30.10.2020

31.07.2020	    30.10.2020

30.04.2021	    30.07.2021

30.04.2021	    30.07.2021

31.01.2022	    29.04.2022

31.01.2022	    29.04.2022

30.01.2023	    28.04.2023

30.01.2023	    28.04.2023

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a    podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

30.01.2023	    28.04.2023

30.01.2023	    28.04.2023

31.08.2023 	    31.11.2023

2.3 Na straně objednatele dochází ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech, nově  Ing. Ivana Comová, tel. +420 727 956 758, e-mail: i.comova@spucr.cz.

2.4 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 85-2018-504204 – KoPÚ Chodský Újezd se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 1 190 | 19 040 |  | 30.4.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 914 | 390 | 356 460 |  | 30.10.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 12 | 990 | 11 880 |  |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  |  |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 25 | 1 190 | 29 750 |  | 30.7.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 130 | 2 590 | 336 700 |  | 30.7.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 | 3 900 | 11 700 |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 926 | 190 | 175 940 |  | 29.4.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 926 | 190 | 175 940 |  | 29.4.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 117 410 |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 926 | 790 | 731 540 |  | 28.4.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 926 | 50 | 46 300 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 900 | 36 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 4 900 | 14 700 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 926 | 590 | 546 340 |  | 31.11.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 414 880 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 926 | 190 | 175 940 |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 175 940 |  |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 117 410,00,- |  |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 414 880,00,- |  |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 175 940,00,- |  |
| Celková cena díla bez DPH |  |  |  |  |  | 2 708 230,00,- |  |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 568 728,30,- |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 3 276 958,30,- |  |

III. Odůvodnění změny

3.1 Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky dne 12.3.2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru, musel dodavatel přeorganizovat měřické skupiny.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 659-2019-504204, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

- Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

V Plzni dne 17.7.2020                                                                    V Plzni dne 16.7.2020

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež					    	                 Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel

Státní pozemkový úřad