## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 |  |  |  |  | False | False | {223f930a-82ac-4e79-abab-817b0547357c}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2017-39 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Vedlejší polní cesty v katastrálním území Radyně | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Radyně | [6 empty] | Datum: |  | 19.6.2017 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Česká Republika - Státní pozemkový úřad pro Karlovarský kraj | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | PONTIKA s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházá z Cenové soustavy ÚRS. Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr. | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2017-39
| Stavba: | [6 empty] | Vedlejší polní cesty v katastrálním území Radyně
| Místo: | [6 empty] | Radyně |  |  |  |  | Datum: |  | 19.6.2017
| Zadavatel: | [6 empty] | Česká Republika - Státní pozemkový úřad pro Karlovarský kraj |  |  |  |  | Projektant: |  | PONTIKA s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5229.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {223f930a-82ac-4e79-abab-817b0547357c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | VPC2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 5229.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {3304db62-c56f-4038-ada8-6107cc68cf1b} | {223f930a-82ac-4e79-abab-817b0547357c} | 2

## 01 - VPC2
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3304db62-c56f-4038-ada8-6107cc68cf1b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vedlejší polní cesty v katastrálním území Radyně
Objekt:
Vedlejší polní cesta 2N v k.ú. Radyně (objekt 5B)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Radyně |  |  | Datum: | 19.6.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČR-Státní pozemkový úřad-KPÚ KK |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PONTIKA s.r.o., Cilka Janoušková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2017 01. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházá z Cenové soustavy ÚRS. Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vedlejší polní cesty v katastrálním území Radyně
Objekt:
Vedlejší polní cesta 2N v k.ú. Radyně (objekt 5B)
Místo: |  |  | Radyně |  |  | Datum: | 19.6.2017
Zadavatel: |  |  | ČR-Státní pozemkový úřad-KPÚ KK |  |  | Projektant: | PONTIKA s.r.o., Cilka Janoušková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 02 - Geodetické práce | [5 empty] | 0
| 03 - Projektová dokumentace | [5 empty] | 0
| 04 - Příprava a zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| 05 - Všeobecné práce | [5 empty] | 0
| 06 - Publicita projektu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vedlejší polní cesty v katastrálním území Radyně
Objekt:
Vedlejší polní cesta 2N v k.ú. Radyně (objekt 5B)
Místo: |  |  | Radyně |  |  | Datum: | 19.6.2017
Zadavatel: |  |  | ČR-Státní pozemkový úřad-KPÚ KK |  |  | Projektant: | PONTIKA s.r.o., Cilka Janoušková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 5229.4837 |  | 1447.4499 |  | 9.72 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5229.4837 |  | 1447.4499 |  | 9.72 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3580.9712 |  | 1179.1133 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.172 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314912220
| PP |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle výkazu výměr z PD | [15 empty] | P | 2
2 | K | 111201401 | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.07 | 5.6 | 0.00018 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836469570
| PP |  | Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle výkazu výměr z PD | [15 empty] | P | 2
3 | K | 112101101 | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.49 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -807439328
| PP |  | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+4+4 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 112101102 | Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.88 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -875484209
| PP |  | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 15+4 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 112101103 | Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.42 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602960355
| PP |  | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 112101104 | Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.02 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048180222
| PP |  | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.659 | 5.931 | 4.6394e-05 | 0.00041755 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -151544813
| PP |  | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+4+4 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.655 | 31.445 | 4.6394e-05 | 0.00088149 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490386689
| PP |  | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 15+4 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 112201103 | Odstranění pařezů D do 700 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.562 | 15.372 | 9.2788e-05 | 0.00055673 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821803706
| PP |  | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 112201104 | Odstranění pařezů D do 900 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 4.553 | 18.212 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1457871324
| PP |  | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 112211111 | Spálení pařezu D do 0,3 m | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.66 | 5.94 | 0.00027 | 0.00243 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1543889741
| PP |  | Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+4+4 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 112211112 | Spálení pařezu D do 0,5 m | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.27 | 24.13 | 0.0005346 | 0.010157 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532656876
| PP |  | Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 15+4 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 112211113 | Spálení pařezu D do 1,0 m | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.295 | 22.95 | 0.0010692 | 0.010692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522664502
| PP |  | Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+2+3+1 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 1075 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.021 | 22.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448554969
| PP |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle výkazu výměr z PD | [15 empty] | P | 2
15 | K | 122202203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 965.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.12 | 115.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034017029
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle výkazu výměr z PD | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "80% po odečtu ornice" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2282-1075)*0,8 |  | 965.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 122302202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 | m3 | 849.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.434 | 368.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130115222
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle výkazu výměr z PD | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "20% po odečtu ornice" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2282-1075)*0,2 |  | 241.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podloží" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 608,0 |  | 608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 849.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 | m3 | 157.42 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.211 | 190.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117146966
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 50%horniny | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "50%" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drenáž" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,35+0,50)*0,4/2)*1530,0*0,5 |  | 130.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,6+2,2)/2*0,85*16,0*0,5 |  | 19.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,2)/2*0,85*14,0*0,5 |  | 8.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 132301102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 | m3 | 157.42 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.974 | 310.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -997986093
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 50%horniny | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "50%" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drenáž" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,35+0,50)*0,4/2)*1530,0*0,5 |  | 130.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,6+2,2)/2*0,85*16,0*0,5 |  | 19.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,2)/2*0,85*14,0*0,5 |  | 8.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 3.14 | 65.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368504161
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "vsakovací jáma - svodnice" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vsakovací jámy - trativod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 | m3 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.474 | 9.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 513026480
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 133301101 | Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 4.864 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 4.627 | 22.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693359352
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "propustek - patky a prahy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,0*1,0*0,8+2*0,6*3,4*0,8 |  | 4.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 133301109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 | m3 | 4.864 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.747 | 3.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144028684
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 162301401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.061 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -421066857
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: na skládku určenou OÚ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+4+4 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 162301402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.329 | 6.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936816307
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: na skládku určenou OÚ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15+4 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 162301403 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.883 | 5.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250903486
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: na skládku určenou OÚ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162301404 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.396 | 5.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369060994
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 162301411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.623 | 5.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005916327
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: na skládku určenou OÚ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+4+4 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 162301412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.243 | 23.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238467825
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: na skládku určenou OÚ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15+4 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 162301413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.801 | 16.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1502587918
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: na skládku určenou OÚ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 162301414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 4.85 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282848894
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2155.304 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.083 | 178.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056445143
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: uloženo na skládku určenou OÚ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | odkopávky a prokopávky+rýhy-zásyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 965,6+849,0+157,42+157,42+21,0+4,864 |  | 2155.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 28018.952 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.004 | 112.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1564955447
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - skládka Činov 23 km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2155,304*13 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28018.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 2155.304 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.009 | 19.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282222752
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 4310.608 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164553001
| PP |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 171101102 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS | m3 | 709.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.045 | 31.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514867933
| PP |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "násypy původní zeminou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101,9 |  | 101.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 608,0 |  | 608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | M | 583440030 | kamenivo drcené hrubé horninová směs (Zbraslav) frakce 63-125 MN | t | 911.387 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 911.387 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972534587
| PP |  | kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kamenivo mimo normu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 608,0*0,8*1,67*1,1*1,02 |  | 911.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | M | 583312010 | štěrkopísek netříděný stabilizační zemina | t | 227.847 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 227.847 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102215477
| PP |  | štěrkopísek netříděný stabilizační zemina | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 608,0*0,2*1,67*1,1*1,02 |  | 227.847 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.299 | 6.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884718284
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "vsakovací jáma - svodnice" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vsakovací jámy - trativod" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | M | 583439840 | kamenivo drcené hrubé (Olbramovice) frakce 63-125 MN | t | 39.349 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 39.349 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1259649412
| PP |  | kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 MN | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 21,0*1,67*1,1*1,02 |  | 39.349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | K | 174201201 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.349 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733403717
| PP |  | Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+4+4 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 174201202 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.742 | 14.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691466551
| PP |  | Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 15+4 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 174201203 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.43 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -163836920
| PP |  | Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 174201204 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 3.172 | 12.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1351503248
| PP |  | Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 162306112 | Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 2150 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.135 | 290.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761498280
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "přemístění ornice na meziskádku a zpět" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1075,0*2 |  | 2150 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
45 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 10750 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.13 | 1397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996212939
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle výkazu výměr z PD | [15 empty] | P | 2
46 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 6578.25 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.018 | 118.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43822111
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle výkazu výměr z PD | [15 empty] | P | 2
47 | K | 183101114 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.272 | 5.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -573549346
| PP |  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: z cca 50% bude půda vyměněna - použita bude sejmutá ornice | [15 empty] | P | 2
48 | K | 184102113 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.396 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911583972
| PP |  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm | [15 empty] | PP | 2
49 | M | 026504520 | Buk lesní (Fagus sylvatica) 150 - 200 cm, ZB | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.027 | 0.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684656923
| PP |  | Buk lesní (Fagus sylvatica) 150 - 200 cm, ZB | [15 empty] | PP | 2
50 | K | 184102211 | Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.095 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -326957576
| PP |  | Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu | [15 empty] | PP | 2
51 | M | 02650R001 | Líska obecná | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00058 | 0.00348 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199807150
| PP |  | Líska obecnáí (Corylus avellana) 35 - 50 cm | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 184215122 | Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 2 m | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.411 | 2.466 | 5.2e-05 | 0.000312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144377072
| PP |  | Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m | [15 empty] | PP | 2
53 | M | 052171080 | tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm | m3 | 0.482 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.65 | 0.3133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740363556
| PP |  | tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*6*3,14*0,08*0,08 |  | 0.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,241*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 184501141 | Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.305 | 0.915 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389419010
| PP |  | Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*0,5*1,0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 618940100 | síť kokosová (400 g/m2) 2 x 50 m | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496365312
| PP |  | síť kokosová (400 g/m2) 2 x 50 m | [15 empty] | PP | 2
56 | M | 618940150 | provaz kokosový dvoužílový - návin 1200 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429030866
| PP |  | provaz kokosový dvoužílový - návin 1200 m | [15 empty] | PP | 2
57 | K | 184813136 | Ochrana dřevin přes 70 cm před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do 1:5 | 100 kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1854550892
| PP |  | Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky přes 70 cm | [15 empty] | PP | 2
58 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.452 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1287751028
| PP |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 546.8796 |  | 1.7543 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 229.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.92 | 211.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871271551
| PP |  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,15*1530 |  | 229.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm | m3 | 91.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.584 | 145.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307770393
| PP |  | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,06*1530 |  | 91.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 1530 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.045 | 68.85 | 0.0004896 | 0.74909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316619817
| PP |  | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | [15 empty] | PP | 2
62 | K | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m | m2 | 2024.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.06 | 121.4784 | 0.00014 | 0.28345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030125540
| PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle výkazu výměr z PD | [15 empty] | P | 2
63 | M | 693110050 | geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 380 g/m2 | m2 | 2328.336 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00031 | 0.72178 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1349938095
| PP |  | geotextilie tkaná polypropylenová 380 g/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2024,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2328.336 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.1325 |  | 5.5633 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.965 | 10.1325 | 0.24127 | 2.5333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808168234
| PP |  | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm | [15 empty] | PP | 2
65 | M | 592284240 | BEST-PALISÁDA MASIV betonová barevná 17,5X20X80 cm | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0505 | 3.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850997213
| PP |  | palisáda tyčová půlkulatá betonová barevná 17,5X20X80 cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 10,5/0,175 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 21.2765 |  | 13.4921 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 452218142 | Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu | m3 | 3.264 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 4.87 | 15.8957 | 2.8333 | 9.2479 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -884685026
| PP |  | Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*0,6*3,4*0,8 |  | 3.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
67 | K | 461211821 | Patka pro dlažbu z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárování | m3 | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 3.363 | 5.3808 | 2.6526 | 4.2442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397233952
| PP |  | Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou MC 15 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1,0*1,0*0,8 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 449.3482 |  | 19.841 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 564821111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.024 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -683530552
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - zpevněné sjezdy | [15 empty] | P | 2
69 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.041 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1860211143
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - zpevněné sjezdy | [15 empty] | P | 2
70 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 6080 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.029 | 176.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -749689116
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ŠD frakce 0/63 včetně zkoušek zkutnění-7ks dle výkazu výměr z PD | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba A" 5935,0 |  | 5935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba B" 145,0 |  | 145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6080 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 145 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.021 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854225312
| PP |  | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle výkazu výměr z PD - skladba B | [15 empty] | P | 2
72 | K | 564952114 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm | m2 | 5935 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.032 | 189.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762310961
| PP |  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: MZK frakce 0/32 včetně zkoušek zhutnění-7ks dle výkazu výměr z PD skladba A | [15 empty] | P | 2
73 | K | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 145 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.016 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329579840
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle výkazu výměr z PD - skladba B | [15 empty] | P | 2
74 | K | 594511111 | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu | m2 | 14.742 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.992 | 14.6241 | 0.61404 | 9.0522 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905573924
| PP |  | Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 100 mm z betonu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2,5+0,8+3,0)*(7,15-4,81) |  | 14.742 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 599632111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením | m2 | 14.742 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.312 | 4.5995 | 0.1514 | 2.232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1054146740
| PP |  | Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2,5+0,8+3,0)*(7,15-4,81) |  | 14.742 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 597361121 | Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu | m | 78.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.716 | 55.9196 | 0.10956 | 8.5568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150653352
| PP |  | Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: žárově zinkovaná pro třídu zatížení C250 - dle výkazu výměr z PD | [15 empty] | P | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 130.699 |  | 3.4426 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 899914112 | Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.738 | 97.328 | 0.00052 | 0.02912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1831482693
| PP |  | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pro VN | [15 empty] | P | 2
78 | M | 140111060 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03305 | 1.8508 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 795140561
| PP |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm | [15 empty] | PP | 2
79 | K | 899914116 | Montáž ocelové chráničky D 426 x 10 mm | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.963 | 33.371 | 0.00079 | 0.01343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981790238
| PP |  | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 426 x 10 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pro vodovod | [15 empty] | P | 2
80 | M | 140332340 | trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D426 tl 10,0 mm | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.09113 | 1.5492 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920161590
| PP |  | trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 41 1375.1 D426 tl 8 mm | [15 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 385.2765 |  | 224.2434 |  | 9.72 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.366 | 3.66 | 0.00084 | 0.0084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1219119100
| PP |  | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
82 | M | 553970000R | Atypické kovové výrobky pozinkované | kg | 200 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951675821
| PP |  | Atypické kovové výrobky pozinkované | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*20 |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
83 | K | 912221111 | Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.23 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1227772443
| PP |  | Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního | [15 empty] | PP | 2
84 | M | 404451650 | sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00145 | 0.0029 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798610848
| PP |  | sloupek směrový silniční ocelový | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - 1x Z11c - 1x Z11d | [15 empty] | P | 2
85 | K | 919411141 | Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 15.049 | 30.098 | 15.309 | 30.618 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110149778
| PP |  | Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm | [15 empty] | PP | 2
86 | K | 919441211 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 21.214 | 42.428 | 7.0057 | 14.0113 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281474340
| PP |  | Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm | [15 empty] | PP | 2
87 | K | 919441221 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 37.472 | 149.888 | 16.7514 | 67.0057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33650051
| PP |  | Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
88 | K | 919535556R | Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC3, vč. krycí sítě 100/100/8 mm | m3 | 27.067 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.644 | 98.6321 | 2.4637 | 66.6842 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1687546012
| PP |  | Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 16,0*(1,8+0,92)/2*0,83-16,0*3,14*0,34*0,34 |  | 12.253 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,0*(1,8+0,92)/2*0,83-14,0*3,14*0,15*0,15 |  | 14.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
89 | K | 919551012R | Zřízení propustků z trub plastových DN 300 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.36 | 19.04 | 1.0456 | 14.6385 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1202829096
| PP |  | Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 300 | [15 empty] | PP | 2
90 | M | 562411100 | trouba Pecor Optima 8 kPA d = 300 mm | m | 14.21 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0053 | 0.075313 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1047487620
| PP |  | trouba HDPE flexibilní 8 kPA d = 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou. Jsou určeny ke stavbě i sanaci silničních propustků nebo jako chráničky inženýrských sítí na všech třídách pozemních komunikací. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 919551014 | Zřízení propustků z trub plastových DN 600 | m | 23.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.747 | 40.5304 | 1.3168 | 30.5493 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -96308827
| PP |  | Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 600 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7,2+16 |  | 23.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
92 | M | 562411130 | trouba Pecor Optima 8 kPA d = 600 mm | m | 23.548 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0191 | 0.44977 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775837703
| PP |  | trouba HDPE flexibilní 8 kPA d = 600 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 23,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.548 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.018 | 0.54 | 0 | 0 | 0.324 | 9.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750716276
| PP |  | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pro nový propustek | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.498 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.125 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18250239
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: odvoz na mezideponii | [15 empty] | P | 2
95 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 213.84 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.006 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -863544103
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - skládka Činov 23 km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9,72*22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 213.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 102.4022 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 1442.284 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.066 | 95.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 709477161
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [15 empty] | PP | 2
97 | K | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 1442.284 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.005 | 7.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1264790755
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 02 | Geodetické práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 012103001 | Geodetické práce před výstavbou | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -291681779
| PP |  | Geodetické práce před výstavbou-vytyčení stavby dle projektu v souřadnicích S-JTSK, včetně vytyčovacího náčrtu a zápisu o předání vytyčených bodů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vytyčení stavby dle projektu v souřadnicích S-JTKS, včetně vytyčovacího náčrtu a zápisu o předání vytyčených bodů | [15 empty] | P | 2
99 | K | 012103002 | Vytyčení stávajících inženýrských sítí | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1824945645
| PP |  | Geodetické práce před výstavbou-vytyčení stávajících inženýrských sítí | [15 empty] | PP | 2
100 | K | 012203001 | Geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 923191852
| PP |  | Geodetické práce při provádění stavby | [15 empty] | PP | 2
101 | K | 012303002 | Zaměření skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1808727447
| PP |  | Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení stavby (všech stavebních i inženýrských objektů), geometrický plán komunikací, inženýrských sítí,schodiště | [15 empty] | PP | 2
| D | 03 | Projektová dokumentace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 013244001 | Realizační dokumentace stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1940229213
| PP |  | Realizační dokumentace stavby | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování v požadované formě a rozsahu nutném pro provedení díla, předání zadavateli 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě | [15 empty] | P | 2
| D | 04 | Příprava a zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 032002001 | Náklady na zřízení a provoz staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1032897531
| PP |  | Náklady na zřízení a provoz staveniště-bunkoviště, vybavení BOZP, elektrocentrála, energie spojené s realizací stavebních a inženýrských objektů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zřízení a provoz staveniště-bunkoviště, vybavení BOZP, elektrocentrála, energie spojené s realizací stavebních a inženýrských objektů, dopravní opatření | [15 empty] | P | 2
| D | 05 | Všeobecné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 032002005 | Náklady na předání stavby, kolaudaci, pořízení fotodokumentace, BOZP a ostatní náklady vyplývající z obchodních podmínek jinde neuvedené | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1275782720
| PP |  | Náklady na předání stavby, kolaudaci, pořízení fotodokumentace, BOZP a ostatní náklady vyplývající z obchodních podmínek jinde neuvedené | [15 empty] | PP | 2
| D | 06 | Publicita projektu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 04540001 | Dodávka a instalace velkoplošného informačního panelu | Kč | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254664139
| PP |  | Dodávka a instalace velkoplošného informačního panelu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Včetně povinných prvků publicity, informace o projektu a financování | [15 empty] | P | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST