D o d a t e k č. 1

SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel 1: 		       Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov

Mgr. Bc. Edita Kremláčková

Adresa Pobočky Vyškov:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

Tel.	xxx Ing. Jiří Krampl

xxx Mgr. Bc. Edita Kremláčková

E-mail:	vyskov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001 / 0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel 1“ nebo „objednatel“)

a

Objednatel 2: 		       Obec Dražovice

Sídlo:	Dražovice 7, 683 01 Rousínov u Vyškova

Zastoupený:	Miloslavou Svobodovou – starostkou obce

Tel.	517 377 231

E-mail:	drazovice@drazovice.cz

ID DS:	zhebs7k

Bankovní spojení: 	KB

Číslo účtu: 	3620731 / 0100

IČO:  	00291722

DIČ: 	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel 2“)

a

Zhotovitel: 		       SPH stavby s.r.o.

Sídlo:	Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zastoupený:	Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. arch. Petr Horáček, jednatel;

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

V technických záležitostech oprávněni jednat:	xxx, vedoucí výroby

Tel.	+420 xxx, +420 xxx

E-mail:	xxx, xxx

ID DS:	cd4rhxq

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 	27-3948420257 / 0100

IČO:  	26230470

DIČ: 	CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

dále jen jako „zhotovitel“

Předmět smlouvy: „Realizace protierozního příkopu Př7 v k.ú. Dražovice“

Tímto dodatkem se v souladu s ust. čl. XVIII odst. 5 smlouvy ze dne 22.06.2020 mění v čl. V odst. 5 doba plnění:

Důvodem níže uvedených změn smlouvy je skutečnost, že v době před předáním staveniště vznikly pochybnosti, zda se jedná o stavbu, která ve smyslu ust. § 103 zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nevyžaduje stavební povolení. Smluvní strany se dohodly, že oprávněnost provedení stavby bude opětovně projednána s Městským úřadem Bučovice, a proto dochází k následující změně termínů provádění díla.

- Termín předání a převzetí staveniště: se posunuje z 23.6.2020 na 23.2.2021.

- Termín zahájení stavebních prací: se posunuje z 1.7.2020 na 1.3.2021.

- Termín dokončení stavebních prací: se posunuje z 30.8.2020 na 23.4.2021.

- Termín dokončení výsadeb zeleně tj. náležité zakořenění travního porostu (protokolární předání a převzetí dokončeného díla): se posunuje z 19.10.2020 na 30.5.2021.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne:			V Dražovicích dne: 			V Bystřici nad Pernštejnem dne:

28.8.2020			27.8.2020				27.8.2020

Za objednatele 1:		Za objednatele 2:			Za zhotovitele:

………………………………	…………………………		………………………………

Ing. Renata Číhalová	Miloslava Svobodová		Ing. Radek Pospíšil

ředitelka KPÚ pro JmK	starostka Obce Dražovice		jednatel SPH stavby s.r.o.

Za správnost: Mgr. Robert Bílek