## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Litice nad Orlicí
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 24 |  |  | 1.2.2021
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 85 |  |  | 31. 5. 2021
| Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 20 |  |  | 30. 8. 2021
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 55 |  |  | 30. 8. 2021
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 5
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 29 |  |  | 31.3.2022
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 85 |  |  | 30. 9. 2021
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 85 |  |  | 31. 3. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 85 |  |  | 30. 6. 2022
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 84 |  |  | 2. 5. 2023
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 85 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V Pardubicích dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |  | Jméno, příjmení
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.