## List1
Položkový výkaz činností - příloha ke Smlouvě o dílo č.
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů | ha | 48 |  |  | 31.3.2021
3.4.2. | Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 101 |  |  | 2021-08-02
3.4.3. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 48 |  |  | 2021-10-31
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2021-10-31
3.5. | Nový soupis nároků | ha | 48 |  |  | 2022-05-31
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2022-05-31
3.6. | GP včetně vytyčování pozemků a předepsané stabilizace | 100 bm | 116 |  |  | 2022-09-30
GP celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2022-09-30
Rekapitulace hlavních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč
3. GP celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
V Hradci Králové dne |  | V dne
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Lenka Boguschová, pověřená řízením Pobočky HK
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.