Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 ze dne 26.10.2017 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových úprav a provedení s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění) v katastrálním území Pařezov a v navazujících částech katastrálních územích Postřekov a Otov u Nového Kramolína, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: 	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Jaroslava Váchalová

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

Telefon: 		+420 724 269 138

e-mail: 		domazlice.pk@spucr.cz

IČO: 		01312774

DIČ:		Není plátce DPH

a

Zhotovitel:

GEPARD s.r.o.

Adresa: 		Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupen: 	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Krátký

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu:             xxx

IČO/DIČ: 	              61499552 / CZ61499552

Telefon: 		 xxx

E-mail: 		 xxx

ID DS: 		 hxp776s

- Předmět dodatku č. 5

  - Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě  o dílo č. 28/2017-504202 ze dne 26.10.2017  je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 28/2017-504202, které jsou vyvolané snížením počtu měrných jednotek hlavního fakturačního celku 3.5. – Návrhové práce, a to u dílčích  částí 3.5.1.b)  a 3.5.1.c)  v rozsahu  dle  „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“  ze  dne  9.9.2020 č.j. SPU 188109/2020 a s  tím související snížení celkové ceny za tento fakturační celek.

Při projednávání plánu společných zařízení byly sborem zástupců vlastníků pozemků stanoveny priority plánu společných zařízení – cesty HC2 a HC3, tůň 1 - IP 3 a tůň 2 -  IP 4. Pobočka Domažlice souhlasila s prioritami a nechala na ně vyhotovit DTR. S ohledem na stanovení priorit PSZ došlo k upřesnění – snížení měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1.b) a 3.5.1.c).

U dílčí části 3.5.1.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  se  snižuje  počet  MJ  z  původních  35 na 10 MJ, tj. o 25 MJ méně. Původní hodnota dílčího celku 3.5.1.b) činila 10 500 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněprací činí 3 000 Kč bez DPH. Hodnota méněprací v tomto dílčím celku činí 7 500 Kč bez DPH.

U dílčí části 3.5.1.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet MJ původních 5 na 3 MJ, tj. o 2 MJ méně. Původní hodnota dílčího celku 3.5.1.c) činila 1 500 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněprací činí 900 Kč. Hodnota méněprací v tomto dílčím celku činí 600 Kč bez DPH. Celková hodnota méněprací činí 8 100 Kč bez DPH a 9 801 Kč včetně DPH.

  - Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 - se mění takto:

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 1 500 | 13 500 | 31.5.2018 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 105 | 800 | 84 000 | 31.7.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – víceslužby | ha | 2 | 800 | 1 600 | 31.1.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 112 | 2 800 | 313 600 | 30.11.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 105 | 700 | 73 500 | 31.1.2019 |
|  | Rozbor současného stavu - víceslužby | ha | 2 | 700 | 1 400 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 105 | 700 | 73 500 | 31.10.2019 |
|  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – víceslužby | ha | 2 | 700 | 1 400 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  | 562 500 | 31.10.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 105 | 1 400 | 147 000 | 25.9.2020 |
|  | Vypracování plánu společných zařízení - víceslužby | ha | 2 | 1 400 | 2 800 |  |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 18 | 400 | 7 200 |  |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 300 | 3 000 |  |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 300 | 900 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 105 | 900 | 94 500 | 31.5.2022 |
|  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – víceslužby | ha | 2 | 900 | 1 800 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  | 297 200 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 105 | 900 | 94 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Mapové dílo – víceslužby | ha | 2 | 900 | 1 800 |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  | 96 300 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 20 | 1 000 | 20 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  | 20 000 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 562 500 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 297 200 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 96 300 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 20 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 976 000 Kč |
| DPH 21% v Kč | 204 960 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 180 960 Kč |

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4 Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne 15.09.2020		                         V Praze dne 15.09.2020

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………..                            	…………………………………..

Ing. Jan Kaiser				           		Ing. Tomáš Krátký

vedoucí Pobočky Domažlice                                        	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad                           	        		GEPARD s.r.o.