Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových úprav a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl. zn.) v katastrálním území Chodov u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: 		Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Eva Jandová

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

Telefon: 		+420 727 956 737

e-mail: 			domazlice.pk@spucr.cz

IČO: 			0131277

DIČ:			Není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

GEPARD s.r.o.

Adresa: 		Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupen: 		Ing. Tomášem Krátkým, Bc. Mikulášem Krátkým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Krátký

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu:            	xxx

IČO/DIČ: 	             61499552 / CZ61499552

Telefon: 		xxx

E-mail: 			xxx

ID DS: 			hxp776s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

dále jen „zhotovitel“.

1. Předmět dodatku č. 4

  - Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017 je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 27/2017-504202, které jsou vyvolané uplatněním méněprací dle „Písemného záznamu o uplatnění méněprací“ č.j. SPU 316001/2020 ze dne 3. 9. 2020 (dále jen „písemný záznam“). Plnění fakturačního celku FC 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice neproběhlo a ani neproběhne, tudíž je tento fakturační celek bezpředmětný. Z toho důvodu je nutné ze smlouvy č. 27/2017-5042020 tuto položku odstranit a dojde tak ke snížení hodnoty celkového závazku.

1.2 Předmětem písemného záznamu je trvalé odstranění položky 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice ze smlouvy o dílo č. 27/2017-504202. Rozsah méněprací činí 2 MJ a finanční vyjádření méněprací činí 10 000 Kč (1MJ* 5 000 Kč). Původní hodnota fakturačního celku FC 3.4.3. byla 517 500 Kč bez DPH. Nová hodnota tohoto fakturačního celku po odečtu méněprací činí 507 500 Kč bez DPH. Výše méněprací činí 10 000 Kč bez DPH a 12 100 Kč včetně DPH.

1.3 Dodatkem č. 4 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1. tabulka Rekapitulace ceny takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 197 800 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 684 400 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 239 200 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 30 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 151 400 Kč |
| DPH 21% | 451 794 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 603 194 Kč |

1.4 „Příloha č. 1 SOD č. 27/2017-504202“ - Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic se mění takto:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 29 | 900 | 26 100 | 31.5.2018 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 370 | 900 | 333 000 | 31.7.2018 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 175 | 2 900 | 507 500 | 30.11.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 368 | 500 | 184 000 | 31.1.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 368 | 400 | 147 200 | 31.10.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 197 800 | 31.10.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 368 | 1 200 | 441 600 | 28.2.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 43 | 800 | 17 200 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 | 200 | 1 200 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 200 | 400 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 368 | 500 | 184 000 | 31.5.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 684 400 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 368 | 650 | 239 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 239 200 |  |
| 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 30 000 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 197 800 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 684 400 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 239 200 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 30 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 151 400 Kč |
| DPH 21% v Kč | 451 794 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 603 194 Kč |

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4 Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne 15.09.2020		                         V Praze dne 15.09.2020

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………..                            	…………………………………..

Ing. Jan Kaiser				           		Ing. Tomáš Krátký

vedoucí Pobočky Domažlice                                        	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad                           	        		GEPARD s.r.o.