## KPÚ
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení datum nebo měsíců od výzvy PÚ ** | POZNÁMKA: Předpokládané datum ukončení při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ ***
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ | ha | 865 |  |  | 2014-07-31 | _______
1.2. | Revize stávajícího bodového pole | bodů | 20 |  |  | 2014-07-31 | _______
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 865 |  |  | 2014-07-31 | _______
1.4. č.A * | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků) | 100bm | 325 |  |  | 2015-08-31 | šetření v terénu bude provedeno nejpozději do 30.3.2015
1.5. č. A * | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro bilance nároků)
1.4. č. B * | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro aktualizace nároků) |  |  |  |  | 5. měsíců | 2017-01-31
1.5. č. B * | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro aktualizace nároků) | [5 empty] | nejpozději do konce fakt. celku 2.5. a 2.6.
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | _____ | _____ | ______ | _____ | _______
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání | ha | 865 |  |  | 4. měsíce | 2016-03-31
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu | ha | 865 |  |  | 6. měsíců | 2016-03-31
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily)
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily)
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 865 |  |  | 9. měsíců | 2017-01-31
2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 160 |  |  | 3. měsíce | 2017-10-31
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 865 |  |  | 115 dnů | 2017-07-31
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
* fakturační celek 1.4. a 1.5. je rozdělen do 2 časově rozdělených částí pro fakturaci. Část A bude vyfakturována po základním vyšetření obvodů jako podkladu ke zpracování nárokových listů. Část B bude vyfakturována nejpozději do konce fakturačního celku 2.5 a 2.6. a slouží k možným změnám obvodu pozemkové úpravy a následné aktualizaci nároků pro případ nesouhlasů s řešením pozemků (např. dle § 3 Zákona). ** použití stanovení dokončení prací v měsících od výzvy z něhož se určí rozhodující datum plnění ucelené části či fakturačního celku vyplývá z ustanovení § 9 odst. 6 Zákona, kdy lze ve zpracování návrhu pokračovat pouze na základě kladného stanoviska KÚ .. t.j. po převzetí výsledků zem. činností lde § 9 odst. 4 a 5 Zákona. Tento termín má vliv na plnění následujících prací. ***Předpokládané datum při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ ( slouží jako podkad pro nárokování finačních prostředků- jedná se o orientační údaj)
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH
Celková cena bez DPH v Kč
DPH v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V …………………. dne ………………………...
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
…………………………………………………………………….
Ing. Ivo Rada
…………………………………………
| ředitel PKPÚ pro Plzeňský kraj |  | statutární orgán zhotovitele