DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 567-2015-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Stanislava Fojtíčková

Adresa: 						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 						+420 727 956 850

E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo: 							Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 						Ing. Karel Vondráček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						+420xxxxxx

E-mail: 						xxxxx

ID DS: 						s85762s

Bankovní spojení: 					Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 						0720092329/0800

IČ: 							405 27 514

DIČ: 							CZ40527514

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 567-2015-504204 ze dne 17.07.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Tachov 2014/BR – část 5 k.ú. Bezděkov u Damnova a Doly u Boru“

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „KoPÚ Tachov 2014/BR – část 5 k.ú. Bezděkov u Damnova a Doly u Boru“

2.2 Smluvní strany se dohodly úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:

V hlavním celku 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce: Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy 300 MJ, podle skutečnosti provedení 209 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 91 MJ (1 MJ á 290,- Kč).

Cena dle smlouvy: 300 MJ x 290,- Kč = 87 000,00 Kč.

Cena za méně práce: - 91 MJ x 290,- Kč = - 26 390,00 Kč.

Cena za celkem práce: 209 MJ x 290,- Kč = 60 610,- Kč.

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 567-2015-504204 – KoPÚ Doly u Boru se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 500 | 3 000 | 31.05.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 590 | 500 | 295 000 | 31.05.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 590 | 110 | 64 900 | 31.08.2016 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 0 |  |  |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb. | 100 bm | 130 | 900 | 117 000 | 30.06.2017 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb | 100 bm | -15 | 900 | -13 500 |  |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 |  |  |  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 590 | 160 | 94 400 | 30.09.2017 |
| 3.1.6. | Méněpráce z dodatku č. 1 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -7 | 160 | -1 120 |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 559 680 | 30.09.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 590 | 300 | 177 000 | 31.06.2018 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Vypracování plánu společných zařízení | ha | -7 | 300 | -2 100 |  |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 20 | 300 | 6 000 |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | -2 | 300 | -600 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 3 | 1 500 | 4 500 |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | -3 | 1 500 | -4 500 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 590 | 80 | 47 200 |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | -7 | 80 | - 560 |  |
| 3.2.1.3 | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 300 | 6 000 |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -2 | 300 | -600 |  |
| 3.2.1.4 | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 700 | 3 500 |  |
|  | Méněpráce z dodatku č. 3 Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -5 | 700 | -3 500 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 590 | 540 | 318 600 | 31.03.2019 |
|  | Méněpráce z dodatku č. 1 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -7 | 540 | -3 780 |  |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 1 500 | 4 500 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 551 660 | 30.06.2019 |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 590 | 300 | 177 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
|  | Méněpráce dle dodatku č. 2 Mapové dílo | ha | -7 | 300 | -2 100 |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 174 900 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 300 | 290 | 87 000 | Nejpozději do konce následujícího po roce, v němž došlo k zápisu koPÚ do katastru nemovitostí |
|  | Méněpráce z dodatku č. 5 Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. Č. 357/2013 Sb.-vícepráce | 100 bm | -91 | 290 | -26 390 |  |
| Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | 60 610 |  |
| Rekapitulace hlavních dílčích celků |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | 574 300,00,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH z dodatku č. 1 | -13 500,00,- |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH z dodatku č. 1 | -1 120,00,- |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 567 300,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH z dodatku č. 1 | -2 100,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH z dodatku č. 3 | -600,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH z dodatku č. 3 | -4 500,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH z dodatku č. 1 | -560,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH z dodatku č. 3 | -600,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.4. bez DPH z dodatku č. 3 | -3 500,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH z dodatku č. 1 | -3 780,00 |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 177 000,00 |
| Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH z dodatku č. 2 | -2 100,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 87 000,00 |
| Méněráce v dílčí části 3.4. bez DPH z dodatku č. 5 | -26 390,00 |
| Celková cena díla bez DPH | 1 346 850,00 |
| DPH 21% | 282 838,10* |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 629 688,10* |

* Rozdíl 0,40 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek

II. Odůvodnění změny

3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny určením skutečného počtu měrných jednotek vytyčení dle žádostí účastníků řízení KoPÚ.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 567-2015-504204 ve znění dodatků č. 1-4, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

- Písemný záznam o méněpracích

V Plzni dne 7. 10. 2020                                                                  V Plzni dne 29. 9. 2020

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež					    	                 Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel

Státní pozemkový úřad						       GEOREAL spol. s r.o.