Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 24/2020–504202 ze dne 23.9.2020 (dále jen smlouva) spočívající v realizaci zakázky, která byla vysoutěžena pod původním názvem „Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany “ (dále jen zakázka), uzavřené:

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Domažlice

Adresa Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, tel.: +420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz

Tel.:	+420 727 956 737

E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	Silnice Klatovy a.s.

Sídlo:	Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

Zastoupený:                                              	xxx, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Tel:                                                        	xxx

E-mail:                                                         	xxx

ID DS:	   					tqasgee

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

Tel.:                                                               xxx

E-mail:	           					xxx

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s./Raiffeeisenbank a.s.,

Číslo účtu:	3738692/0800; 1063004492/5500

IČO:	453 57 307

DIČ:	CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. V. „Doba plnění“, bodu 4 smlouvy, konkrétně změna v termínu dokončení stavebních prací a následné výsadby zeleně vyvolaná zvýšením rozsahu činností (vícepráce) oproti projektové dokumentaci u stavebního objektu 529/16-6 – SO 101 Polní cesta C 6 – extravilán v k. ú. Jivjany.

- Rozsah víceprací.

Rozsah víceprací spočívá v dodatečných stavebních pracích, které projekt nepředpokládal a jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla, přičemž nemění celkovou povahu zakázky. S ohledem na klimatické podmínky a roční období se jedná o navržení technologického postupu pro dosažení únosného podloží. Po dokončení sanace způsobem navrženým v projektové dokumentaci (sanace podloží zřízením vrstvy štěrkodrtě frakce 63 - 125 mm o min tl. 0,3 m a položením dvouosé geomříže pro stabilizaci podkladu s pevností v tahu 40 KN/m v délce 55 m.) nebylo dosaženo minimální požadované hodnoty únosnosti pláně 45 MPa. V navazujícím úseku délky cca 45 m se vyskytuje málo únosné podloží. Na základě výše uvedeného se zhotovitel a objednatel dohodli na posunutí termínu plnění stavebních prací a následné výsadby zeleně z původního 16.11.2020 na 27.11.2020.

3. Čl. V. odst.4 předmětné smlouvy se mění a nahrazuje takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště:	po podpisu smlouvy a nabytí její účinnosti

- Termín zahájení stavebních prací:		po podpisu smlouvy a nabytí její účinnosti

- Termín dokončení stavebních prací:	27.11.2020

- Termín dokončení výsadby zeleně:		27.11.2020

- Termín předání a převzetí díla: 		27.11.2020

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

III. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Plzeň 13.11.2020			           Klatovy	13.11.2020

Viz datum v elektronickém popisu		Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:				Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno			Elektronicky podepsáno

……………………………………….		……………………………………….
Ing. Jiří Papež				xxx

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 		ředitel společnosti – na základě plné moci

Státní pozemkový úřad			Silnice Klatovy a.s.

Elektronicky podepsáno

……………………………………….

v z. Mgr. Petr Brož

zástupce ředitele KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad