Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 466-2019-541101 uzavřené dne 26.06.2019

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Druzcov a v části k.ú. Lázně Kundratice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ‘‘)

Smluvní strany:

Objednatel:										Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:												Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:												U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec 1

Zastoupen: 										Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn Ing. Bohuslav Kabátek,

jednat:											 	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech je 			Ing. Petr Skalický

oprávněn jednat: 								KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Adresa: 											U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Telefon:											+420 602 487 986, +420 602 411 176

E-mail:												b.kabatek@spucr.cz

p.skalicky@spucr.cz

ID DS:												z49pe3

Bankovní spojení:								Česká národní banka

- Číslo účtu: 										3723001/0710

- IČO:													01312774

- DIČ:													CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen ,,objednatel‘‘)

a

Zhotovitel:											AGROPLAN spol., s.r.o.

Sídlo:												Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4

Zastoupený:										Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech je				Jana Švábová, jednatel

oprávněn: 											Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech				xxxxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat:								xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:													xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:												xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:												pb5jxk5

Bankovní spojení:								ČSOB Praha 4

Číslo účtu:										31405/0300

IČO:													48110141

DIČ:													CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16154

(dále jen ,,zhotovitel‘‘)

(společně dále jako ,,smluvní strany‘‘)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě 466-2019-541101.

# I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se v návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR spojenou s výskytem onemocnění COVID-19 mění termíny dílčích částí 3.4.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.5.1.a), 3.5.1.b), 3.5.1.c) a 3.5.2 následovně:

|  | Hlavní celek / dílčí část | Termín původní |  |  | Termín nový |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 30.11.2020 |  |  | 30.04.2021 |  |  |
| 3.4.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 31.03.2021 |  |  | 31.07.2021 |  |  |
| 3.5 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Vypracování plánu společných zařízení | 30.11.2021 |  |  | 31.03.2022 |  |  |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 30.11.2021 |  |  | 31.03.2022 |  |  |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 30.11.2021 |  |  | 31.03.2022 |  |  |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 30.11.2021 |  |  | 31.03.2022 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 31.08.2022 |  |  | 31.12.2022 |  |  |

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

Za objednatele:	     Za zhotovitele:

..………………………………	     ..………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek	     Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		     jednatel AGROPLAN, s.r.o.